## COSTOS UNIFICADOS
Todos los costos de Argentina, bloque por bloque
Una fila por concepto. "Monto a usar" toma la cotización real cuando existe y el estimado del sheet cuando no.
Rubro | Proveedor | Detalle | Estado | Moneda | Monto sin IVA | IVA | Total moneda origen | % Argentina | Total USD | Estimado del sheet (USD) | Diferencia | Fuente
SEDE
Alquiler Pabellón Azul | La Rural (contrato CC-00957) | Locación 2 días de evento + 1 día de montaje | Contratado | USD | 75000 |  |  | 100% |  | 70000 |  | Contrato CC-00957 · hoja PAGOS del master (US$43.446 abonados el 27/04)
Subtotal Sede
INFRAESTRUCTURA
Armado de stands | La Rural — Jefatura de Infraestructura | Armado del stand de staff (100 m²), el de producción (menos de 50 m²) y el mobiliario del camarín de speakers. Falta pedirles los espejos. Las sillas del público van en su propia línea. | Cerrado | USD | 9270 |  |  | 100% |  |  |  | Definición de Agustina sobre el presupuesto de $66.494.708 del 17/08 · ver hoja AHORROS
Subtotal Infraestructura
MOBILIARIO
Sillas del público (5.500) | FDL Eventos | Presupuesto 026-2697, alquiler por 4 días: 1.000 sillas hotel caño gris tapizado negro ($7.000.000) + 4.500 sillas plásticas Munro reforzadas ($17.100.000) + flete ($1.700.000). NO incluye armado. | Cotizado | ARS | 25800000 | 21% |  | 100% |  | 16500 |  | Presupuesto FDL Eventos N.º 026-2697 del 07/08/2026 · pendiente de resolver facturación al exterior
Montaje, acomodación y desmontaje de sillas | En negociación | Montaje previo, acomodación el sábado a la noche después de la dinámica y desmontaje el domingo. | En negociación | ARS | 900000 |  |  | 100% |  |  |  | Negociación de Agustina · cerrar el número antes de firmar las sillas
Replanteo de sillas (ingeniero) | Sin cotizar | Replanteo del layout de sillas del pabellón. Confirmado que va aparte de la dirección técnica de La Rural. | Sin cotizar | USD |  |  |  | 100% |  |  |  | Pendiente de pedir presupuesto
Subtotal Mobiliario
TÉCNICA
Producción técnica | Cerrado por Agustina | Sonido, iluminación, video y LED. Cerrado en dólares. | Cerrado | USD | 60000 |  |  | 100% |  | 34000 |  | Negociación de Agustina · reemplaza la cotización vencida de Prina
Entelado | Cerrado por Agustina | Entelado del pabellón. Negociado a la mitad de lo que estaba cotizado. | Cerrado | ARS | 24500000 |  |  | 100% |  |  |  | Negociación de Agustina · US$16.000 aprox. al dólar de referencia
Circuito cerrado (CCTV) | Cerrado por Agustina | Circuito cerrado de cámaras para el pabellón. | Cerrado | USD | 6209 |  |  | 100% |  |  |  | Negociación de Agustina
Bonificado por el proveedor de técnica | Sin costo | 500 vallas y efectos especiales, sin cargo. Es lo que evita el gasto de vallado que estaba presupuestado. | Bonificado | USD |  |  |  | 100% |  |  |  | Negociación de Agustina
Subtotal Técnica
SERVICIOS
Conectividad WiFi | La Rural — Servicios de Conectividad | 2 redes privadas de 30 Mbps (técnica + staff/acreditación), del 2 al 4 de octubre | Cotizado | ARS | 1466063.84 | 21% |  | 100% |  | 800 |  | Mail conectividad@larural.com.ar 05/08/2026 · presupuesto N.º 2, base IPC junio (el del 16/06 era $1.438.728)
Seguridad y vigilancia | Road Seguridad S.A. | 263 horas de vigilancia (armado, evento y desarme) + planos de evacuación $715.000 + supervisión general $795.000 | Cotizado | ARS | 7218928.96 | 21% |  | 100% |  |  |  | Mail presupuestos@roadseguridad.com.ar 12/08/2026 (versión V3, lista para firmar)
Servicio médico | Vittal — Socorro Médico Privado | 1 UTIM TRI con dos médicos + enfermero/chofer, los tres días (2, 3 y 4 de octubre) | Cotizado | ARS | 6366521.27 | 10.5% |  | 100% |  |  |  | Mail vtomas@vittal.com.ar 28/08/2026 · tarifas actualizadas, sin consultorio
Limpieza | Higia Eventos | 205,5 horas de limpieza: auditorio, baños y guardarropas, del 2 al 5 de octubre | Cotizado | ARS | 3367440.91 | 21% |  | 100% |  |  |  | Mail higiaeventos 22/06/2026 (reenviado 29/06) · 50% de anticipo antes del armado
Retiro de residuos | Gale Servicios | Roll off con disposición final incluida. Cotización base abril 2026. | Cotizado | ARS | 1471608.62 | 21% |  | 100% |  |  |  | Mail higiaeventos 22/06/2026 (adjunto Gale) · se factura 100% por adelantado
Baños químicos — ecobaños | Sin cotizar | Decidido: ecobaños, no los químicos tradicionales. Más limpios, mejor a la vista y ecofriendly. Falta pedir presupuesto. | Sin cotizar | USD |  |  |  | 100% |  |  |  | Decisión de Agustina · pendiente de cotizar
Seguro de accidentes personales | Chanes Seguros | Cobertura MIA (muerte, invalidez y asistencia médica) para 150 personas, exigida por La Rural | Cotizado | ARS | 953151.93 |  |  | 100% |  | 400 |  | Mail nestor@chanesseguros.com.ar 13/07/2026 · premio único, cotizado para 15-19/07
Subtotal Servicios
MERCH
Pañuelos / pañoletas estampados (8.500) | REMERASYESTAMPADOS | Factura 2601012 del 20/06. Compra compartida Argentina + Uruguay: se imputa a Argentina el 65% (5.500 de 8.500 unidades, la misma proporcion que la grafica). El 50% ya esta abonado; el saldo se paga con la factura 2601019 por 5.276,51 USDT, de los cuales 3.429,73 son de Argentina. | Contratado | ARS | 13387500 | 21% |  | 65% |  |  |  | Drive · Presupuesto Pañuelos - Arg y Uru · facturas 2601012 (20/06) y 2601019 (16/08)
Remeras premium estampadas (250) | REMERASYESTAMPADOS | Factura 2601017 del 16/08, $14.110 por unidad. Sube de 230 a 250 unidades contra la factura original 2601011, al mismo precio unitario. SIN PAGAR: se debe el 100% (2.780,64 USDT). | Contratado | ARS | 3527500 | 21% |  | 100% |  |  |  | Drive · Presupuestos camisetas + pañoletas · factura 2601017 (16/08)
Bordado de gorras (940) | REMERASYESTAMPADOS | Bordado computarizado sobre las gorras que provee el cliente. Presupuesto del 03/07 con el descuento de $411.800 ya aplicado. Precio final, no lleva IVA. SIN PAGAR: se debe el 100% (1.721,95 USDT). | Contratado | ARS | 2643200 |  |  | 100% |  |  |  | Drive · Presupuesto gorras (compra y bordado) / Bordado · factura 2601016 (10/08)
Gorras Flex unicolor/bicolor (940) | TEXTIL RYU S.R.L. | Factura 2601009 del 20/06, pagada al 100% el 25/06. Es la compra de las gorras; el bordado va en su propia linea. | Contratado | ARS | 2224980 | 21% |  | 100% |  | 5000 |  | Drive · Compra de gorras · factura 2601009 · hoja PAGOS del master
Lanyards premium doble raso 25 mm (1.360) | LEOTEX | Sublimacion full print en ambas caras, 1.300 negros + 50 azules (la factura dice 1.360, la suma da 1.350: hay 10 de diferencia). Reemitida como 2601018 en USDT. OJO: la carpeta se llama "Nuevo pago - 50%" pero la factura viene por el total. | Contratado | ARS | 2070600 | 21% |  | 100% |  |  |  | Drive · Presupuesto Lanyards · facturas 2601013 (20/06) y 2601018 (16/08)
Grafica oficial CMC — Argentina | DERQUI IMPRESIONES | 5.500 hojas A4, 5.500 tarjetas, 1.030 credenciales, 5.500 mapas y 1.000 bolsas de friselina. Reemitida el 16/08 para cambiar el medio de pago a USDT. | Contratado | ARS | 3025260 | 21% |  | 100% |  |  |  | Drive · Factura/presu ARGENTINA · factura 2601014 (20/06, reemitida 16/08)
Grafica oficial CMC — Uruguay | DERQUI IMPRESIONES | NO ES DE ARGENTINA. 2.800 hojas A4, 2.800 tarjetas, 530 credenciales, 2.800 mapas y 1.000 bolsas de friselina, para el evento de Uruguay. Se deja a la vista en cero porque en la hoja PAGOS del master estaba cargada como Argentina: es el monto que no cerraba. | Otro pais | ARS | 1564626 | 21% |  | 0% |  |  |  | Drive · Factura/presu URUGUAY · factura 2601015 (20/06, reemitida 16/08)
Cintas portacredencial (1.300) — alternativa | Blocko | Cinta raso 25 mm impresa a 4 colores dos caras + mosqueton zamak, $1.346 c/u. Es el MISMO item que los lanyards de LEOTEX, que ya esta contratado y con anticipo pagado. Estaba sumando dos veces: ahora queda como alternativa descartada. | Alternativa | ARS | 1749800 | 21% |  | 100% |  |  |  | Mail hola@blocko.com.ar 09/06/2026 · descartada contra la factura 2601013 de LEOTEX
Marqueteria y enmarcado | Sin cotizar | Enmarcado de las certificaciones y los premios. Rubro nuevo, no estaba en ninguna planilla. | Sin cotizar | USD |  |  |  | 100% |  |  |  | Agregado por Agustina · pendiente de cotizar
Cheques, escarapelas, diplomas, placas y manillas | Sin cotizar | Lo unico del merch que las facturas de Drive NO cubren. Las camisetas, los mapas, las bolsas y las credenciales ya estan facturados arriba. | Sin cotizar | USD |  |  |  | 100% |  |  |  | Pendiente de cotizar · antes estaba dentro del estimado global de US$8.689
Estimado global de merch del master (reemplazado) | Varios | La hoja Argentina del master tenia US$8.689 en un solo renglon por contratos, cheques, escarapelas, bolsas, camisetas, mapas, diplomas, placas y manillas. Queda en cero como costo porque las facturas reales de arriba lo reemplazan; se conserva el estimado para poder comparar contra el presupuesto original. | Reemplazado | USD |  |  |  | 100% |  | 8689 |  | Hoja Argentina del master · reemplazado por las facturas 2601009 a 2601019
Subtotal Merch
CATERING
Catering VIP, staff y equipo | Grupo Ambient | Número final por las dos propuestas juntas: 600 lunchbox para los VIP + desayuno, almuerzo y cena para 150 personas. | Cerrado | USD | 14569 |  |  | 100% |  | 33820 |  | Cierre de Agustina con Grupo Ambient · reemplaza la estimación de $25.000.000
Food trucks | Sin costo | No los paga la producción. | Bonificado | USD |  |  |  | 100% |  |  |  | Confirmado por Agustina
Subtotal Catering
PRODUCCIÓN
Unifilas | A definir | Estimado del sheet, sin cotización | Sin cotizar | USD |  |  |  | 100% |  | 1200 |  | Hoja Argentina del master
Vallado (500 vallas) | Bonificado por técnica | Las 500 vallas las regala el proveedor de técnica. Estaban presupuestadas en US$1.250. | Bonificado | USD |  |  |  | 100% |  | 1250 |  | Negociación de Agustina
DJ | A definir | Estimado del sheet | Sin cotizar | USD |  |  |  | 100% |  | 500 |  | Hoja Argentina del master
Escoltas (2) | A definir | Estimado del sheet | Sin cotizar | USD |  |  |  | 100% |  | 1000 |  | Hoja Argentina del master
Master Mind Hit | A definir | Sala adicional | Sin cotizar | USD |  |  |  | 100% |  | 3000 |  | Hoja Argentina del master
Personal logístico | A definir | La hoja del master lo tiene en US$0 | Sin cotizar | USD |  |  |  | 100% |  |  |  | Hoja Argentina del master · valor en cero
Intercoms | Proveedor a confirmar | Ya comprados y pagados al 100%. El master los tenía en 2 cuotas al 24/08 y 23/09, sin abonar. | Cerrado | USD | 560 |  |  | 100% |  |  |  | Confirmado por Agustina el 03/09
Subtotal Producción
EQUIPO
Vuelos del equipo | Sin cotizar | No hay ninguna cotización de vuelos a Buenos Aires en el correo ni monto en la hoja del master | Sin cotizar | USD |  |  |  | 100% |  |  |  | No encontrado
Alojamiento del equipo | Sin cotizar | No hay cotización de hotel en Buenos Aires en el correo ni monto en la hoja del master | Sin cotizar | USD |  |  |  | 100% |  |  |  | No encontrado
Traslados internos y viáticos | Sin cotizar | Sin registro | Sin cotizar | USD |  |  |  | 100% |  |  |  | No encontrado
Subtotal Equipo
COSTO TOTAL DEL EVENTO

## TABLERO
Argentina en una pantalla
La Rural · Pabellón Azul · 3 y 4 de octubre de 2026
Tipo de cambio (ARS por USD) |  | 1510 | Dólar con el que trabaja Agustina. Verificado contra dos de sus cifras: $900.000 de montaje = US$596 y $24.500.000 de entelado = US$16.225. Editá esta celda y se recalcula todo el libro.
COSTO DEL EVENTO
Costo total (cotizaciones reales + estimados) |  |  | Suma de contratado, cotizado y lo que sólo tiene estimado. No incluye las alternativas descartadas.
Lo que decía el presupuesto original |  |  | Total de la hoja "Argentina (3 oct-4 oct)" del master: US$176.159.
Diferencia contra el presupuesto |  |  | Cuánto se corre el evento respecto de lo presupuestado, con los precios que hoy están sobre la mesa.
COSTO POR PERSONA
Base de cálculo | Personas | Costo por persona | Qué incluye
Aforo general | 5000 |  | Asistentes de entrada general según la hoja del master.
VIP | 1000 |  | Asistentes VIP.
Asistentes pagos (general + VIP) | 6000 |  | La base más útil para decidir el precio de la entrada.
Mastermind del martes | 246 |  | Actividad aparte, no comparte la mayoría de los costos.
Total de personas en el predio | 6108 |  | Asistentes pagos + 100 de staff + 8 del equipo interno.
Las bases en amarillo son editables: cambiá el aforo y el costo por cabeza se recalcula.
ESTADO DE LOS RUBROS
Contratado (hay contrato o anticipo) |  |  | Sede, las nueve facturas de merch e intercoms.
Cotizado (hay presupuesto formal) |  |  | Sillas, WiFi, seguridad, servicio médico, limpieza, retiro de residuos y seguro.
Sin cotizar (sólo estimado o nada) |  |  | Vuelos, alojamiento, ecobaños, marquetería, replanteo, unifilas, DJ, escoltas, Master Mind, personal logístico.
Alternativas descartadas (no suman)

## PAGOS
Cuánto se pagó, cuánto falta y cuándo
Sólo lo que está documentado. Lo que no tiene fecha acordada va abajo, en el resto.
Bloque | Concepto | Fecha | USD | Estado | De dónde sale
YA PAGADO
Sede | La Rural — anticipo del contrato | 27/04/2026 | 43446 | Pagado | Hoja PAGOS del master
Producción | Intercoms — 100% | ya comprados | 560 | Pagado | Confirmado por Agustina el 03/09
Técnica | Grupo MET — factura INV-11 | 31/07/2026 | 5000 | Pagado | Recibo de Mercury del 31/07
Merch | Pañuelos — 50% (parte Argentina) | 24/06/2026 | 3569.15 | Pagado | Master: 50% de US$10.982, imputado al 65%
Merch | Gorras — 100% | 25/06/2026 | 1825 | Pagado | Factura 2601009 de Textil Ryu
Merch | Lanyards — 50% | 25/06/2026 | 849 | Pagado | Hoja PAGOS del master
Merch | Gráfica Argentina — anticipo | 25/06/2026 | 642 | Pagado | Master: total US$2.481, saldo US$1.839
Pagado a hoy
FALTA PAGAR · CON FECHA
Sede | La Rural — saldo, cuota 1 de 2 | 24/08/2026 | 15777 | VENCIDA | Cronograma del master
Merch | Remeras (250) | ya facturado | 2780.64 | SIN PAGAR | Factura 2601017 del 16/08 · NO figura en el master
Merch | Bordado de gorras (940) | ya facturado | 1721.95 | SIN PAGAR | Factura 2601016 del 10/08 · NO figura en el master
Merch | Pañuelos — saldo (parte Argentina) | 13/09/2026 | 3429.73 | Programado | Factura 2601019 · 65% de 5.276,51 USDT
Merch | Gráfica Argentina — saldo | 13/09/2026 | 1192.37 | Programado | Master. La factura 2601014 viene por el total: a confirmar
Merch | Lanyards — saldo | 13/09/2026 | 816.1 | Programado | Master. La factura 2601018 viene por el total: a confirmar
Sede | La Rural — saldo, cuota 2 de 2 | 23/09/2026 | 15777 | Programado | Cronograma del master
Comprometido con fecha
De eso, vencido o facturado sin pagar
RESUMEN
Costo total del evento
Ya pagado
Falta desembolsar
de eso, con fecha acordada
de eso, todavía sin fecha
Las remeras y el bordado de gorras están facturados desde agosto y no figuran en el cronograma del master: son US$4.503 que hoy no están en ningún calendario.
El resto sin fecha son los rubros cerrados y cotizados que todavía no tienen forma de pago acordada: técnica, entelado, CCTV, catering, sillas y los servicios del predio.
Las facturas reemitidas de LEOTEX y Derqui vienen por el total aunque el master registra el 50% abonado. Acá se tomó la regla del 50%: si las facturas están bien, son US$2.008 más.