## Locaciones
CÍRCULO MAV · MEDELLÍN — Directorio de locaciones
120 invitadas · jueves 15 de octubre de 2026 · 16:00 a 20:00 · Aura Productions · datos verificados el 03/09/2026
Celdas con fondo crema (Estado · Fecha de contacto · Responsable · Próximo paso) las completa el equipo. Ejemplo: Cotizado ¦ 05/09/2026 ¦ Agus ¦ Pedir hold sin cargo por 48 h.
# | Locación | Rol en el shortlist | Zona | Dirección | Min. desde Provenza | Capacidad declarada | ¿120 sentadas? | Cubierto ante lluvia | Teléfono | WhatsApp | Email | Página web | Catering | Dato económico conocido | Fortaleza | Riesgo / condición | Estado | Fecha de contacto | Responsable | Próximo paso | Fuente verificada
1 | Museo El Castillo | Finalista I — belleza patrimonial | Loma de los Balsos, El Poblado | Calle 9 Sur # 32-269 | 12 | Terraza de los Faroles: 150 cóctel. Gazebo: 250 banquete / 500 cóctel. Terraza de las Luces: 200-300. Terraza del Encuentro y Casita del Bosque: 30 c/u | Sí, con carpa transparente sobre terraza | Parcial — jardines descubiertos + salones interiores | +57 604 266 0900 ext. 112 (sociales) · ext. 104 (empresariales) | — | servicios@museoelcastillo.org · proyectos@museoelcastillo.org | museoelcastillo.org | Propio, incluido en el alquiler | Tarifa a solicitar. Fundación sin ánimo de lucro: el alquiler financia el museo | Castillo gótico de 1930 con la mayor colección de artes decorativas de Medellín; jardines franceses y jardín japonés. Cierra al público por la tarde: exclusividad real desde las 17:00 | Patrimonio: límites de sonido e intervención, catering propio obligatorio y carpa necesaria para 120 sentadas | Pendiente |  |  |  | museoelcastillo.org/alquilerdeespacios
2 | Palau Eventos | Finalista II — belleza a prueba de lluvia | Loma del Escobero, Envigado | Carrera 19 # 36C Sur-259 | 15 | 180 invitados | Sí, cómodas con tarima y pantalla | Sí, total — caja de vidrio cerrada | +57 320 617 3463 · +57 314 416 9656 | +57 324 271 6944 (Wink Eventos, comercializa el venue) | Vía formulario de Wink Eventos | winkeventos.com | A confirmar | Tarifa a solicitar | Caja de vidrio sobre deck de madera con ventanales de piso a techo que se abren por completo y vista 360° del valle. Plan A y plan B son el mismo montaje | Acústica de caja de vidrio: exige tratamiento y diseño de iluminación fuerte. Menos carga simbólica que un castillo | Pendiente |  |  |  | winkeventos.com — centro de eventos Palau
3 | MAMM · Piso 5 | Finalista III — belleza contemporánea | Ciudad del Río | Carrera 44 # 19A-100 | 10 | Hasta 200. Salón 196,32 m² (200 m² cubiertos) + terraza privada 90 m². Doble altura 5,00 m. Bodega 12 m². Teatro anexo: 256 butacas | Sí | Sí — 200 m² cubiertos con terraza contigua | +57 604 444 2622 | — | Vía formulario en elmamm.org/alquiler-de-espacios | elmamm.org | A confirmar | Tarifa a solicitar. Atención L 11-17, Ma-V 11-19, S-D 11-18 | Museo de Arte Moderno: hormigón, doble altura y escala de galería, con terraza privada abierta al skyline para la hora dorada | Es el más urbano y el menos 'secreto': hay que trabajar ingreso privado y señalética para que se lea círculo cerrado | Pendiente |  |  |  | elmamm.org/alquiler-de-espacios/salon-de-eventos
4 | Hacienda Fizebad | Segunda línea — destino | El Retiro, Antioquia | Vía El Retiro (Oriente antioqueño) | 50 | 220 invitados. Varios salones, hasta 4 reuniones simultáneas | Sí | Sí | +57 321 640 8501 | +57 321 640 8501 | eventos@haciendafizebad.com | haciendafizebad.com | Propio | Tarifa a solicitar. Sumar costo de vans ida y vuelta | Hacienda histórica de 1825 con réplica de pueblito paisa: calles empedradas, iglesia, botica, biblioteca y plaza. Golf, caballerizas y alojamiento | 50 minutos por trayecto sobre un evento de 4 horas, en temporada de lluvia y con retorno de noche | Pendiente |  |  |  | matrimoniosmedellin.com · tusanagustin.com
5 | Envy Rooftop · The Charlee | Segunda línea — rooftop glam | Provenza, El Poblado | Calle 9A # 37-16 | 3 | 250 a 350 personas en dos niveles (pisos 17 y 18) | No recomendado: 120 se diluyen en el espacio | No — descubierto | +57 604 444 4968 ext. 121 | — | Vía formulario en envyrooftop.com | envyrooftop.com · thecharlee.com | Propio | Buyout privado disponible a solicitud. Seguridad privada y fotógrafo se suman aparte | Piscina tipo acuario y vista de 180° sobre El Poblado. El venue más reconocible de la ciudad | Descubierto en el mes más lluvioso del año y sobredimensionado para 120. Sirve como after, no como evento principal | Pendiente |  |  |  | envyrooftop.com · thecharlee.com
6 | Hotel El Zarzo · Rooftop | Segunda línea — boutique | Provenza, El Poblado | Carrera 38 # 10A-29 | 2 | Rooftop de 180 m²: 60 sentadas · 73 con barra y lounge · 120 de pie | No — solo 60 sentadas | No — rooftop descubierto | +57 311 688 7955 | +57 311 688 7955 | gerencia@hotelelzarzo.com | hotelelzarzo.com | Propio | Exclusividad jue a sáb: $10.000.000 COP con $5.000.000 de crédito en A&B. Lun a mié: $5.000.000 con $2.500.000 de crédito. Cierre máximo 1:30 | Boutique, íntimo, mixología de autor y mobiliario reconfigurable. Referencia de precio de exclusividad en Provenza | Tope duro de 60 personas sentadas: no sostiene charla con montaje para 120 | Pendiente |  |  |  | hotelelzarzo.com/fiestas-privadas-medellin-exclusivas-el-zarzo
7 | Binn Hotel · Etro Rooftop | Complemento — alojamiento VIP | El Poblado | Carrera 25 # 10-51 | 5 | Rooftop, restaurante La Makha, salas privadas y suites panorámicas (capacidades a confirmar) | No como salón principal | Parcial | +57 604 322 0289 | +57 323 476 1812 | Vía formulario en binnhotel.com | binnhotel.com | Propio (La Makha) | Tarifas de hospedaje y de evento a solicitar | Takeover boutique: alojar al círculo más cercano, spa privado y activación de bienvenida la noche previa | No reemplaza el salón principal: es el complemento de hospitalidad | Pendiente |  |  |  | binnhotel.com/luxury-corporate-events-medellin
8 | Jardín Botánico · Orquideorama | Segunda línea — arquitectura | Norte, Calle 73 | Calle 73 # 51D-14 | 25 | Orquideorama: 3.960 m² totales, 3.304 m² cubiertos. 20 espacios entre cerrados (Humboldt, Linneo, Gran Salón Mutis, Restrepo, Auditorio Aurita López) y exteriores | Sí en salón cerrado; el Orquideorama queda enorme | Sí | +57 604 444 5500 ext. 113 / 116 | +57 318 581 1675 | Vía formulario en botanicomedellin.org | botanicomedellin.org | Propio / aliado | Tarifa a solicitar. Atención L a V, 8:00-12:00 y 14:00-16:00 | Arquitectura icónica y cubierta, con 20 espacios para elegir escala. Permite locación comercial de foto y video | El Orquideorama es escala masiva y poco privatizable; habría que evaluar el Gran Salón Mutis para 120 | Pendiente |  |  |  | botanicomedellin.org/vivenos/eventos-y-convenciones
9 | Redman Comedor & Bar | Segunda línea — vista | Los Balsos, El Poblado | Calle 16A Sur # 9E-157 | 10 | De 12 a 300 según formato; trabaja cómodo hasta ~100 | No — se queda corto en 120 sentadas | Parcial — terraza abierta + interior climatizado | Vía WhatsApp desde redman.com.co | Vía web | Vía formulario en redman.com.co | redman.com.co | Propio | Piden reservar con mínimo 2 semanas para grupos de más de 30 | Una de las mejores vistas al atardecer de El Poblado, con dos espacios distintos bajo un mismo techo | Capacidad insuficiente para 120 en formato sentado con escenario | Pendiente |  |  |  | redman.com.co/locaciones-eventos-poblado-medellin
10 | Aguas Claras | Descartada — distancia | Girardota | Girardota, Antioquia (peaje en ruta) | 60 | Centro de eventos campestre con capilla, lago y cascadas | Sí | Sí | Vía formulario | — | Vía formulario en aguasclaraseventos.com | aguasclaraseventos.com | Todo incluido | Paquetes todo incluido con wedding planner y alojamiento | Naturaleza, capilla, lago y cascadas; opción de alojamiento en sitio | 40 min de Medellín y 1 h del aeropuerto: inviable para un evento de 4 horas | Descartada |  |  |  | aguasclaraseventos.com
11 | Montpellier Casa de Eventos | Descartada — sin ventaja | Área metropolitana | A confirmar |  | Zona verde 150 · Salón Barceló 150 | Sí | Parcial | Vía formulario | — | Vía directorio de eventos | matrimoniosmedellin.com | A confirmar | Tarifa a solicitar | Combina interior y exterior con jardines y parqueadero | No aporta ventaja estética ni logística sobre las tres finalistas | Descartada |  |  |  | matrimoniosmedellin.com/lugares

## Matriz de decisión
MATRIZ DE DECISIÓN — qué locación gana y por qué
Puntajes de 1 a 5 (5 = mejor). El total es ponderado: cambiá los pesos en azul y el ranking se recalcula solo.
Celdas en azul = editables (pesos y puntajes). Los totales son fórmulas: no los sobrescribas.
Criterio | Peso | Museo El Castillo | Palau Eventos | MAMM piso 5 | Hacienda Fizebad | Envy Rooftop | Por qué pesa lo que pesa
Belleza y carga simbólica | 35% | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | Es el criterio que puso la clienta por delante de todo
Riesgo de lluvia resuelto | 25% | 2 | 5 | 4 | 4 | 1 | Octubre es el mes más lluvioso y llueve de tarde, dentro de la franja
Capacidad real para 120 sentadas | 15% | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 120 con tarima y pantalla, no 120 de pie
Logística y traslado | 15% | 4 | 4 | 5 | 1 | 5 | Evento de 4 h: cada minuto de viaje se descuenta de la experiencia
Privacidad y sensación de círculo cerrado | 10% | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | El encuentro es del círculo interno, no un evento abierto
Suma de pesos (debe dar 100%) | [6 empty] | PUNTAJE PONDERADO
Lectura: El Castillo y Palau empatan arriba por caminos opuestos — el castillo gana en belleza y pierde en lluvia; Palau al revés. Si se aprueba la carpa, El Castillo se despega. Si la fecha aprieta, Palau es la decisión sensata.

## Checklist de llamada
CHECKLIST — lo que hay que preguntar en cada llamada
Ocho preguntas que definen si una locación es viable. Se completan durante la llamada, no después.
Las tres columnas de la derecha son para anotar la respuesta de cada venue.
# | Pregunta | Por qué importa | Museo El Castillo | Palau Eventos | MAMM piso 5
1 | Exclusividad real | ¿Hay otro evento en el predio ese día? ¿A qué hora entra público general y a qué hora se cierra de verdad?
2 | Catering | ¿Proveedor propio obligatorio, lista cerrada o cocina externa con derecho de descorche? Define la mitad del presupuesto.
3 | Sonido | Tope de decibeles y hora límite. En museos y zonas residenciales de El Poblado es la restricción que aparece tarde.
4 | Plan lluvia por escrito | ¿Qué espacio alterno se garantiza, con qué capacidad, quién decide el cambio de montaje y a qué hora?
5 | Montaje y desmontaje | ¿Cuántas horas antes se puede entrar? Si el ingreso es a las 14:00 para un evento de 16:00, la producción no cabe.
6 | Derechos de imagen | Permiso de filmación y foto profesional, uso comercial en redes y si lo cobran. Todo el encuentro se va a grabar.
7 | Parqueadero y llegada | Cupos, valet y punto de descenso cubierto. Con lluvia a las 16:00, el ingreso es el primer momento del evento.
8 | Baños y guardarropa | Cantidad para 120 mujeres y espacio de retoque. Es el detalle que define si el lugar se siente VIP o no.

## Plan 7 días
PLAN DE SIETE DÍAS — de la consulta al contrato
Con 41 días a la fecha del evento, la disponibilidad manda sobre la preferencia: no se elige la locación, se elige entre las que digan sí.
Cambiá la fecha de arranque en B5 y todas las fechas del plan se recalculan.
Fecha de arranque: |  |  | Fecha del evento:
Día | Fecha | Hito | Qué se hace exactamente | Responsable | Estado
Día 1 |  | Consulta simultánea de disponibilidad | Las tres finalistas al mismo tiempo para el jueves 15/10, de 15:00 a 21:00 con montaje y desmontaje. Pedir explícitamente franja de tarde: al no bloquear la cena, muchas locaciones aceptan tarifa de segundo evento del día. |  | Pendiente
Día 2-3 |  | Visita técnica y hold sin cargo | Recorrido a las 17:00, no al mediodía: hay que ver la luz real del evento. Fotografiar el set de la foto grupal y medir el punto de tarima. |  | Pendiente
Día 4 |  | Cotización de carpa y plan lluvia | Solo para El Castillo y para la terraza del MAMM. Sin ese número la comparación de presupuestos no es real. |  | Pendiente
Día 5 |  | Presentación a Valentina | Dos opciones vivas, no tres: la más hermosa y la más segura, con render de montaje y el guion de las 4 horas marcado sobre la hora dorada. |  | Pendiente
Día 6-7 |  | Reserva y bloqueo de proveedores | Anticipo, contrato con cláusula de lluvia y bloqueo de catering, sonido, iluminación y equipo de foto y video. En 41 días los proveedores son el segundo cuello de botella. |  | Pendiente
Nota de calendario: el lunes 12/10 es festivo en Colombia (puente 10-12 oct). La semana previa concentra viajes, así que conviene cerrar proveedores antes del puente. Además, jueves ya tarifa como fin de semana en varias locaciones de Provenza.