## LEEME
Costo total del evento de Argentina · CMC 2026
La Rural, Pabellón Azul — montaje 2 de octubre, evento 3 y 4 de octubre de 2026.
Qué es esto | Unifica los presupuestos que llegaron por mail (jun-ago 2026) con la hoja "Argentina (3 oct-4 oct)" del master de inversión, para poder decir cuánto sale el evento de verdad y cuánto por persona.
Fecha de corte | Todo calculado al 02/09/2026.
Tipo de cambio | Celda 1510, editable. $1.510, que es el dólar con el que viene trabajando Agustina. Se verificó contra dos de sus cifras: el montaje de $900.000 le da US$596 y el entelado de $24.500.000 le da US$16.225. Todas las conversiones de pesos a dólares salen de esa única celda.
Cómo leer los estados | Contratado = hay contrato o anticipo pagado. Cotizado = hay presupuesto formal por mail. Alternativa = segunda opción para el mismo ítem, NO suma al total. Otro país = es un gasto de otro evento de la gira, entra en cero. Reemplazado = estimado viejo que ya está cubierto por facturas reales, entra en cero. Sin cotizar = sólo hay un estimado del sheet, o ni eso.
Columna "% Argentina" | Es la parte de cada compra que se le imputa a este evento. Vale 100% en casi todo. Los pañuelos son una compra compartida con Uruguay y van al 65% (5.500 de 8.500 unidades); la gráfica de Uruguay va al 0%.
Regla del total | El total suma los ítems Contratado + Cotizado + Sin cotizar. Los marcados "Alternativa" quedan fuera para no duplicar (las sillas de La Rural vs las de FDL, y las LED de VMG contra la técnica integral de Prina).
IVA | Las cotizaciones argentinas casi todas vienen sin IVA. La columna IVA aplica la alícuota de cada una (21% general, 10,5% el servicio médico) para llegar al costo real.
Advertencia 1 — vencimientos | La cotización de Prina (técnica, el ítem más caro en pesos) tenía validez de 10 días y venció en junio. VMG se reserva recotizar si el dólar salta más de 15%. La Rural ajusta el saldo por IPC. Los pesos de este libro son de la fecha de cada cotización, no de hoy.
Advertencia 2 — huecos | Esta hoja tiene sólo lo que cargó Agustina. Los ecobaños, la marquetería, el replanteo de sillas y los cheques/escarapelas/diplomas/placas/manillas están definidos pero todavía sin precio, así que entran en cero. El costo por persona es, por lo tanto, un piso.
Merch | Todo el merch sale de la carpeta de Drive "Presupuestos merch": nueve facturas reales (2601009 a 2601019) que reemplazan el renglón único de US$8.689 que traía el master. Los proveedores son argentinos (Remerasyestampados, Textil Ryu, Leotex, Derqui), no colombianos como decía la hoja PAGOS. Ver la hoja MERCH.
Merch — qué se pagó | Las gorras están pagadas al 100%. Pañuelos, lanyards y gráfica de Argentina tienen el 50% abonado. Las remeras y el bordado de las gorras no tienen nada pagado: se debe el 100%.
Merch — dos ajustes | Se sacaron dos duplicaciones: las cintas de Blocko eran el mismo ítem que los lanyards de Leotex ya contratados, y la gráfica de Uruguay (US$1.233) estaba cargada en el master con país = Argentina.
Advertencia 3 — facturación | FDL Eventos (sillas) y Vittal (servicio médico) todavía no confirmaron si pueden facturar a la empresa de EE.UU. Si no pueden, hay que resolver el circuito de pago antes de cerrar.
Fuentes de mail | La Rural infraestructura (criccio@larural.com.ar, 17/08) · La Rural conectividad (16/06) · Prina (18/06) · VMG (29/06) · Road Seguridad (12/08) · Vittal (28/08) · Higia + Gale (22/06) · Chanes Seguros (13/07) · Blocko (09/06) · FDL Eventos (07/08) · AmbientHouse (16/06).
Fuente de planilla | INVERSIÓN GIRA CUMBRE 2026.xlsx — hojas "Argentina (3 oct-4 oct)" y "PAGOS".

## MERCH
Todo el merch, factura por factura
Carpeta de Drive "Presupuestos merch" · facturas 2601009 a 2601019 · emisor IIDAI LLC. Los proveedores son argentinos, no colombianos.
Proveedor | Ítem | Cant. | Factura | Fecha | Neto (ARS) | IVA | Total (ARS) | USDT de la factura | País | % Argentina | Costo Argentina (USD) | Falta pagar · regla 50% | Falta pagar · según factura | Nota
REMERASYESTAMPADOS | Pañuelos / pañoletas estampados | 8.500 | 2601012 → saldo 2601019 | 20/06 → 16/08 | 13387500 | 21% |  | 5276.51 | Argentina + Uruguay | 65% |  |  |  | La 2601019 ya viene emitida por el 50% restante. Falta definir con Uruguay como se reparte: aca se imputa el 65% a Argentina.
REMERASYESTAMPADOS | Remeras premium estampadas | 250 | 2601017 | 16/08 | 3527500 | 21% |  | 2780.64 | Argentina | 100% |  |  |  | Se debe el 100%. Sube de 230 a 250 unidades contra la factura original 2601011, al mismo precio unitario de $14.110.
REMERASYESTAMPADOS | Bordado computarizado en gorras | 940 | 2601016 | 10/08 | 2643200 |  |  | 1721.95 | Argentina | 100% |  |  |  | Se debe el 100%. Precio final sin IVA, con el descuento de $411.800 ya aplicado. Las gorras las provee el cliente.
TEXTIL RYU S.R.L. | Gorra Flex unicolor/bicolor | 940 | 2601009 | 20/06 | 2224980 | 21% |  |  | Argentina | 100% |  |  |  | Pagada al 100% el 25/06. Es la compra de la gorra, distinta del bordado.
LEOTEX | Lanyard premium doble raso 25 mm | 1.360 | 2601013 → 2601018 | 20/06 → 16/08 | 2070600 | 21% |  | 1632.2 | Argentina | 100% |  |  |  | A CONFIRMAR: la carpeta se llama "Nuevo pago - 50%" pero la factura 2601018 viene por el total, igual que la original. El master registraba un saldo de US$850.
DERQUI IMPRESIONES | Grafica oficial CMC — Argentina | — | 2601014 | 20/06 → 16/08 | 3025260 | 21% |  | 2384.73 | Argentina | 100% |  |  |  | A CONFIRMAR: la reemision del 16/08 viene por el total. El master registraba un saldo de US$1.839 al 13/09.
DERQUI IMPRESIONES | Grafica oficial CMC — Uruguay | — | 2601015 | 20/06 → 16/08 | 1564626 | 21% |  | 1233.35 | Uruguay | 0% |  |  |  | NO ES DE ARGENTINA. En la hoja PAGOS del master estaba cargada con pais = Argentina: es el monto que inflaba el total argentino.
Blocko | Cintas portacredencial (alternativa descartada) | 1.300 | presupuesto 09/06 | 09/06 | 1749800 | 21% |  |  | Argentina | 0% |  |  |  | Es el mismo item que los lanyards de LEOTEX, que ya esta contratado. Estaba sumando dos veces en la version anterior de esta planilla.
TOTAL IMPUTADO A ARGENTINA
CÓMO LEER LOS COLORES
Verde — pagado al 100%: la compra de las gorras de Textil Ryu.
Amarillo — 50% abonado, queda el saldo: pañuelos, lanyards y gráfica de Argentina.
Rojo — sin pagar nada, se debe el 100%: las remeras y el bordado de las gorras.
Gris — no suma al costo de Argentina: la gráfica de Uruguay y la cotización descartada de Blocko.
LO QUE IBA A COSTAR CONTRA LO QUE COSTÓ
Precios unitarios de merch.cmc2026.com al 06/07/2026, dólar $1.515. Compara el proveedor que traía Cumbre contra los proveedores argentinos que consiguió Agustina.
Producto | Cant. | Unitario Cumbre | Total Cumbre | Unitario Agustina | Total Agustina | Ahorro | Ahorro %
ARGENTINA
Remeras estampadas | 100 | 16.17 | 1617.16 | 9.31 | 931.35
Gorras negras | 1.000 | 9.9 | 9900.99 | 1.64 | 1636.96
Cinta colgante / lanyard | 1.000 | 1.25 | 1247.52 | 1 | 1004.95
Credenciales 10 × 13 cm | 1.000 | 0.57 | 574.65 | 0.48 | 475.06
Hojas A4 (contrato) | 5.500 | 0.2 | 1107.26 | 0.05 | 265.31
Tarjetas 21,5 × 10 cm (cheque) | 5.500 | 0.12 | 671.62 | 0.02 | 109.78
Bolsas de friselina, 2 colores | 1.000 | 1.14 | 1141.91 | 0.64 | 644.55
Pulseras tyvek — fuera de la comparación | 5.500 | 0.1 | 544.55
Subtotal Argentina
URUGUAY
Mapas de niveles de consciencia | 3.000 | 0.254 | 763 | 0.089 | 266.14
Escarapelas / credenciales | 600 | 1.322 | 793 | 0.475 | 285.03
Contratos (hojas A4) | 3.000 | 0.153 | 458 | 0.048 | 144.71
Cheques (tarjetas) | 3.000 | 0.127 | 382 | 0.02 | 59.88
Cordones con mosquetón — fuera de la comparación | 600 | 1.5
Subtotal Uruguay
TOTAL DE LA CANASTA — ARGENTINA + URUGUAY
La gorra sola explica la mitad del ahorro: el proveedor de Cumbre la cobraba US$9,90 y Agustina la consiguió a US$1,64. Sobre 1.000 unidades son US$8.264.
Las pulseras tyvek quedan fuera de los dos lados de la cuenta porque no hay precio comparable del lado argentino.
OJO: esta canasta NO es el total del rubro merch. Los pañuelos (US$6.973) y el bordado de gorras (US$1.750) no entran en la comparación, y las cantidades
del sitio no son exactamente las de las facturas finales (remeras 100 contra 250, gorras 1.000 contra 940). Sirve para medir el ahorro por precio unitario,
no para reemplazar el costo del rubro, que sale de las nueve facturas de arriba.
Uruguay va con su propio subtotal: US$2.396,00 contra US$755,77, US$1.640,23 de ahorro. Es la misma negociación con los mismos proveedores, pero NO entra en el costo del evento de Argentina.
Los cordones con mosquetón de Uruguay quedan fuera de la cuenta por la misma razón que las pulseras tyvek: no hay precio comparable del lado argentino.
Sumando los dos países, la canasta pasa de US$18.657,12 a US$5.823,74: US$12.833,38 de ahorro, un 68,8%.
TRES COSAS QUE HAY QUE CONFIRMAR
1) Lanyards y gráfica de Argentina: las facturas reemitidas en agosto vienen por el TOTAL, pero la carpeta y el master dicen que ya se abonó el 50%. Si las facturas están bien, hay que pagar US$2.008 más de lo que sale por la regla del 50%. Una sola consulta a LEOTEX y a Derqui lo resuelve.
2) Pañuelos: son 8.500 unidades compartidas entre Argentina y Uruguay y la factura no las separa. Acá se imputó el 65% a Argentina (5.500 de 8.500, la misma proporción que la gráfica). Si van todos a Argentina, el costo sube US$3.755.
3) La gráfica de Uruguay (US$1.233) estaba cargada en el master como Argentina. Ya quedó fuera del costo argentino, pero conviene corregirla también en el master para que no se arrastre.

## DECISIONES
Decisiones abiertas que mueven el número
Cada fila cambia el costo total. Ordenadas por cuánto pesan.
Decisión | Opción A | Opción B | Diferencia | Qué hay que hacer
Infraestructura de La Rural | Presupuesto completo: $66.494.708 (US$43.461), con las 5.000 sillas y todo el mobiliario | Sólo panelería + dirección técnica + guardias: $16.858.366 (US$11.019). El mobiliario se compra aparte. |  | Agustina marca ítem por ítem qué se queda. La hoja INFRAESTRUCTURA tiene las 28 líneas del presupuesto para filtrar.
Montaje de las sillas | La Rural con las sillas incluidas y armadas | FDL Eventos + montaje/acomodación/desmontaje negociado en $900.000 |  | Con FDL a $31.218.000 más $900.000 de montaje son US$20.992 contra US$27.778 de La Rural. Cerrar el número del montaje y firmar.
Catering — cerrado | Grupo Ambient: US$14.569 por las dos propuestas | La planilla tenía US$33.820 estimados |  | Cerrado: 600 desayunos VIP (no 800) + comidas para 150 personas. US$19.251 por debajo de lo presupuestado. OJO: la factura 2601021 está calculada sobre 800 desayunos; pedirle a Ángeles que la reemita por 600 antes de pagar el anticipo.
Rubros nuevos sin cotizar | Ecobaños, marquetería de certificaciones y premios, replanteo de sillas con ingeniero | Hoy entran en US$0 |  | Pedir las tres cotizaciones esta semana. Son los últimos huecos que quedan además de vuelos y alojamiento.
Merch — el 50% que falta pagar | Regla del 50%: quedan US$9.941 por transferir en USDT | Según las facturas reemitidas en agosto: US$11.949 |  | Las facturas de LEOTEX (lanyards) y Derqui (gráfica ARG) vienen por el total aunque ya se abonó el 50%. Una consulta a cada proveedor cierra la diferencia. Lo urgente igual son las remeras (US$2.781) y el bordado de gorras (US$1.722): esos no tienen nada pagado.
Merch — cómo se reparten los pañuelos con Uruguay | Los 8.500 pañuelos se imputan 65% a Argentina (US$6.973) | Si van todos a Argentina: US$10.728 |  | La factura no separa las unidades por país. Definir el reparto con Uruguay antes de cerrar el número para el CEO.
Vuelos y alojamiento del equipo | Sin cotizar | Sin cotizar |  | No hay ni un mail ni una línea en el sheet. Con 8 personas de equipo interno, es el hueco más grande que queda.
Facturación al exterior | FDL Eventos y Vittal no confirmaron si pueden facturar a la empresa de EE.UU. | Buscar proveedores que sí facturen, o resolver un circuito de pago local |  | Resolverlo antes de firmar: puede trabar los dos contratos.