## CONTROL
CONTROL DE PAGOS A PROVEEDORES · CMC 2026
Actualizado al 3 de septiembre de 2026. Los datos fiscales y bancarios están en la hoja DATOS BANCARIOS.
Proveedor | Servicio / concepto | Plaza | Estado | Moneda | Neto | IVA | Total | Seña % | Monto seña | Saldo pendiente | Equiv. USD | Vía de pago | N.º invoice IIDAI | Notas
La Rural S.A. | Locación Pabellón Azul — Contrato CC-00957 | Argentina | Contratado | ARS | [7 empty] | — | — | FALTA MONTO. Contrato CC-00957. 10.320 m². 2-3-4 oct 2026. No hay invoice IIDAI ni registro de pago del contrato del predio.
La Rural — Infraestructura | Infraestructura y mobiliario (Arq. Christian Riccio) | Argentina | Presupuesto recibido sin responder | ARS | [7 empty] | — | — | FALTA MONTO — está en el PDF del mail del 17/08. Guardar en Drive para cargarlo.
La Rural — Conectividad | WiFi 2 redes privadas (recotización 100 Mbps) | Argentina | Esperando recotización | ARS | [7 empty] | — | — | FALTA MONTO — presupuesto del 16/06 en PDF. Recotización a 100 Mbps pedida el 05/08, sin respuesta.
Grupo MET | Producción técnica + entelado | Argentina | Cerrado + señado | USD |  |  |  |  | 5000 |  | 5000 | Mercury / transferencia | — | FALTA MONTO TOTAL. Pagado USD 5.000 vía Mercury (INV-11, 31/07). Contacto: Lalo. Sus mails salientes fallaban: confirmar por WhatsApp. Descuento ~15M ARS.
Grupo Ambient / Good Events SA | Catering desayuno VIP 800 pax — Presupuesto S03362 | Argentina | Cerrado — esperando seña | ARS | 16696800 | 3506328 | 20203128 | 50% | 10101564 | 10101564 |  | Transferencia | 2601021 | 800 pax × $20.871 + IVA. Ejecutiva: Ángeles García Laborde. Cuenta a nombre de Good Events SA, NO Gourmet Connection SA. Anticipo unificado con S03363.
Grupo Ambient / Good Events SA | Catering staff 150 pax — Presupuesto S03363 | Argentina | Cerrado — esperando seña | ARS | 8258100 | 1734201 | 9992301 | 50% | 4996150.5 | 4996150.5 |  | Transferencia | 2601021 | 150 pax × $55.054 + IVA. Anticipo unificado con S03362.
Grupo Ambient — TOTAL UNIFICADO | Anticipo 50% de S03362 + S03363 | Argentina | Cerrado — esperando seña | ARS | 12477450 | 2620264.5 | 15097714.5 | 50% | 15097714.5 | 15097714.5 | 9835.64 | Transferencia | 2601021 | ESTA es la invoice emitida. Base neta total $24.954.900. Saldo 50% pendiente de emitir.
Chanes Seguros | Seguro de accidentes personales + asistencia médica 150 pax | Argentina | Cerrado — esperando seña | ARS |  |  | 953151.93 |  |  | 953151.93 |  | Transferencia | — | MONTO CONFIRMADO por mail del 13/07. Confirmar si incluye IVA. Falta póliza emitida.
Chanes Seguros | Seguro de RESPONSABILIDAD CIVIL | Argentina | NUNCA LLEGÓ | ARS | [7 empty] | Transferencia | — | Néstor prometió el 13/07 pasar el costo. Nunca llegó y La Rural suele exigir RC. RECLAMAR.
Higia Eventos | Limpieza sábado y domingo 07:00–23:30 | Argentina | Cerrado — esperando presupuesto ajustado | ARS | [7 empty] | Transferencia | — | FALTA MONTO — presupuesto de Yanina Cruz del 22/06 en PDF. Ajuste pedido el 11/08, sin respuesta. Incluir desayuno VIP del domingo 8am.
Gale Servicios | Retiro y gestión de residuos | Argentina | Cerrado — esperando seña | ARS | [7 empty] | Transferencia | — | FALTA MONTO — cotización de Yanina Cruz del 22/06 en PDF. Proveedor exclusivo del predio. Mismo grupo que Higia.
Road Seguridad | Seguridad y vigilancia 2-3-4 oct | Argentina | Negociación | ARS | [7 empty] | Transferencia | — | FALTA MONTO — está en el XLS del 12/08. OJO: el archivo se llama "3 Y 4 DE OCTUBRE" y el esquema incluye el viernes 2 (montaje). VERIFICAR que cotizaron los 3 días. Contacto: Javier Celiz. Tarifa de junio: actualizar a octubre.
Vittal (Socorro Médico Privado SA) | Servicio médico — ambulancia UTIM + 2 médicos + enfermero | Argentina | Negociación — a recotizar | ARS | 6920220.32 | 726623.13 | 7646843.45 |  |  |  |  | Transferencia 100% adelantado | — | Referencia: cotización del 18/06 CON consultorio. VENCIDA y ahora SIN consultorio: el número debe BAJAR. Contacto: Vanesa Tomas. Pedir ART + matrículas + renuncia de repetición.
Mobiliario / sillas | 5.500 sillas (1.000 tapizadas VIP + 4.500 plásticas) + salas | Argentina | Negociación | ARS | [7 empty] | A definir | — | FALTA MONTO — presupuesto FDL del 07/08. FDL NO factura al exterior (usa un tercero que emite en USA). Casablanca sólo las 1.000 tapizadas. Sealquilatodo sin respuesta.
Baños químicos | 25 baños químicos exteriores | Argentina | Bloqueado | — | [7 empty] | — | — | Pendiente del plano del predio. Sin proveedor asignado.
Food trucks | Food trucks zona exterior | Argentina | Bloqueado | — | [7 empty] | — | — | La Rural nunca indicó con quién gestionar la autorización (pedido el 24/06).
Colorvox | Regalo VIP CMC 2026 (contenedor con y sin tarjeta) | Argentina | Cotización recibida | — | [7 empty] | — | — | FALTA MONTO — dos cotizaciones del 24/08 en PDF. Contacto: Alejandra Corzo / Héctor Caldera.
REMERASYESTAMPADOS | Remeras × $14.110 — PAGO TOTAL 100% | Argentina | Facturado | ARS | 3527500 | 740775 | 4268275 | 100% | 4268275 | 0 | 2780.64 | USDT BEP-20 | 2601017 | Versión FINAL en la carpeta "Nuevo pago -". OJO: la planilla decía 230 unidades y la factura 2601017 dice 250; el neto coincide con 250.
REMERASYESTAMPADOS | Pañuelos — PAGO 50% | Argentina | Facturado (50%) | ARS | 13387500 | 2811375 | 16198875 | 50% | 8099437.5 | 8099437.5 | 5276.51 | USDT BEP-20 | 2601019 | Saldo 50% de $8.099.437,50 PENDIENTE DE EMITIR. Compra compartida con Uruguay.
REMERASYESTAMPADOS | Bordado de gorras — PAGO TOTAL 100% | Argentina | Facturado | ARS | 2643200 | 0 | 2643200 | 100% | 2643200 | 0 | 1721.95 | USDT BEP-20 | 2601016 | SIN IVA (precio final). Cotización original $3.055.000 → final $2.643.200. Se eligió sobre DUK GROUP. OJO: la planilla decía 100 gorras y la factura dice 940.
DUK GROUP (DUK CATAMARCA SRL) | Bordado de gorras — COTIZACIÓN NO ADJUDICADA | Argentina | Descartado | ARS | 2775360 | 582825.6 | 3358185.6 |  |  |  | 2276.74 | Transferencia | — | Quedó afuera: más caro que Remerasyestampados. Datos guardados por si se necesita.
TEXTILRYU | 940 gorras × $2.367 | Argentina | SIN INVOICE EMITIDA | ARS | 2224980 | [6 empty] | Transferencia | — | REVISAR: 940 × $2.367 = $2.224.980 estimado. No hay invoice en la carpeta. ¿Se pagó por otra vía? Ojo con el doble 5% que se corrigió.
Leotex | Lanyards — PAGO TOTAL | Argentina | Facturado | ARS | 2070600 | 434826 | 2505426 | 100% | 2505426 | 0 | 1632.2 | USDT BEP-20 | 2601018 | REVISAR: existen DOS invoices 2601018, una por el 50% ($1.252.713) y otra por el TOTAL ($2.505.426, ref. 2601013). Confirmar cuál se pagó.
Derqui Impresiones | Gráfica Argentina | Argentina | Facturado | ARS | 3025260 | 635304.6 | 3660564.6 | 100% | 3660564.6 | 0 | 2384.73 | USDT BEP-20 | 2601014 | Contacto: Adrián — ventas@impresionesderqui.com.ar — 11 2456 7280.
Derqui Impresiones | Gráfica Uruguay | Uruguay | Facturado | ARS | 1564626 | 328571.46 | 1893197.46 | 100% | 1893197.46 | 0 | 1233.35 | USDT BEP-20 | 2601015 | NO es de Argentina: es del evento de Uruguay.
Agus (personal) | Handys Baofeng + diademas con VOX | Argentina | Facturado | USD |  |  | 560 | 100% | 560 | 0 | 560 | USDT — Red BSC BEP-20 | — | Sin IVA. Ya comprados y pagados. Verificar wallet por segundo canal y guardar el hash de la transacción.
FERROSVEL | Barras de hierro | Colombia | Facturado | COP | 8732100.3 | 1659099.06 | 10391199.36 | 100% | 10391199.36 | 0 | 3403.07 | Transferencia | 2601022 | OJO: es COLOMBIA, no Argentina. IVA 19%. Versión FINAL en la raíz de FACTURAS DE PAGO.
Ignacio López | Reintegro de gastos Rep. Dominicana | Rep. Dominicana | Facturado | USD |  |  | 1075.98 | 100% | 1075.98 | 0 | 1075.98 | Transferencia | 2601023 | Última invoice emitida. Próximo número disponible: 2601024.
Carlos Calderón | Reintegro camerinos Panamá | Panamá | Facturado | USD |  |  | 334.98 | 100% | 334.98 | 0 | 334.98 | Transferencia | 2601020 | Subtotal de 12 comprobantes USD 297,53 + comisión bancaria. Ver Informe de Gastos Panamá.
TOTAL en pesos (sin la fila unificada de Ambient, que duplica)

## DATOS BANCARIOS
DATOS FISCALES Y BANCARIOS
Verificá siempre la cuenta o la wallet por un segundo canal antes de transferir.
Proveedor | Servicio / concepto | Razón social | CUIT / Tax ID | Domicilio fiscal | Titular de la cuenta | Banco | CBU / N.º de cuenta / wallet | Alias | SWIFT / BIC | Invoice
Grupo MET | Producción técnica + entelado | Grupo MET LLC | — | — | Grupo MET LLC | — | — | — | — | —
Grupo Ambient / Good Events SA | Catering desayuno VIP 800 pax — Presupuesto S03362 | Good Events SA | — | — | Good Events SA | — | — | — | — | 2601021
Grupo Ambient / Good Events SA | Catering staff 150 pax — Presupuesto S03363 | Good Events SA | — | — | Good Events SA | — | — | — | — | 2601021
Grupo Ambient — TOTAL UNIFICADO | Anticipo 50% de S03362 + S03363 | Good Events SA | — | — | Good Events SA | — | — | — | — | 2601021
Road Seguridad | Seguridad y vigilancia 2-3-4 oct | Road Seguridad S.A. | — | Esteban Echeverría 2864 — Munro B1605DSR — Buenos Aires | Road Seguridad S.A. | — | — | — | — | —
Vittal (Socorro Médico Privado SA) | Servicio médico — ambulancia UTIM + 2 médicos + enfermero | Socorro Médico Privado S.A. | — | Av. Álvarez Thomas 1154 (C1427CCY) CABA | Socorro Médico Privado S.A. | — | — | — | — | —
REMERASYESTAMPADOS | Remeras × $14.110 — PAGO TOTAL 100% | Leandro Daniel Petracci | — | Uruguay 41 — Villa Martelli CP 1603 | Leandro Daniel Petracci | Galicia | 0070056630004018140418 | — | GABAARBA | 2601017
REMERASYESTAMPADOS | Pañuelos — PAGO 50% | Leandro Daniel Petracci | — | Uruguay 41 — Villa Martelli CP 1603 | Leandro Daniel Petracci | Galicia | 0070056630004018140418 | — | GABAARBA | 2601019
REMERASYESTAMPADOS | Bordado de gorras — PAGO TOTAL 100% | Leandro Daniel Petracci | — | Uruguay 41 — Villa Martelli CP 1603 | Leandro Daniel Petracci | Galicia | 0070056630004018140418 | — | GABAARBA | 2601016
DUK GROUP (DUK CATAMARCA SRL) | Bordado de gorras — COTIZACIÓN NO ADJUDICADA | DUK CATAMARCA S.R.L. | 30-71848443-6 | Av. Libertador 1644 — Moreno CP 1744 | DUK CATAMARCA S.R.L. | Supervielle | 0270027410055637600021 | DUKCATAMARCA.SUP | BSUPARBAXXX | —
TEXTILRYU | 940 gorras × $2.367 | — | — | — | — | — | — | — | BSCHARBAXXX | —
Leotex | Lanyards — PAGO TOTAL | Leotex | — | Marengo 4178 — Villa Ballester CP 1653 | Leotex | Galicia | 0070140820000004589444 | — | GABAARBA | 2601018
Derqui Impresiones | Gráfica Argentina | Germán Ariel Marino | — | Charrúa 3366 CABA — CP 1437 | Germán Ariel Marino | BBVA | 0170107020000001722338 | ESTADO.GRINGO.ENTERO | BBVAARBA | 2601014
Derqui Impresiones | Gráfica Uruguay | Germán Ariel Marino | — | Charrúa 3366 CABA — CP 1437 | Germán Ariel Marino | BBVA | 0170107020000001722338 | ESTADO.GRINGO.ENTERO | BBVAARBA | 2601015
Agus (personal) | Handys Baofeng + diademas con VOX | — | — | — | — | — | 0x7d0a6c347008305af1d6643c2382e1495af7dc0e | — | — | —

## ALERTAS
LO QUE ESTÁ TRABADO
Todo lo que no puede avanzar hasta que alguien haga algo.
Prioridad | Proveedor | Qué falta | Estado
1 · TRABADO | Chanes Seguros | Néstor prometió el 13/07 pasar el costo. Nunca llegó y La Rural suele exigir RC. RECLAMAR. | NUNCA LLEGÓ
1 · TRABADO | Baños químicos | Pendiente del plano del predio. Sin proveedor asignado. | Bloqueado
1 · TRABADO | Food trucks | La Rural nunca indicó con quién gestionar la autorización (pedido el 24/06). | Bloqueado
1 · TRABADO | TEXTILRYU | REVISAR: 940 × $2.367 = $2.224.980 estimado. No hay invoice en la carpeta. ¿Se pagó por otra vía? Ojo con el doble 5% que se corrigió. | SIN INVOICE EMITIDA
2 · FALTA MONTO | La Rural S.A. | FALTA MONTO. Contrato CC-00957. 10.320 m². 2-3-4 oct 2026. No hay invoice IIDAI ni registro de pago del contrato del predio. | Contratado
2 · FALTA MONTO | La Rural — Infraestructura | FALTA MONTO — está en el PDF del mail del 17/08. Guardar en Drive para cargarlo. | Presupuesto recibido sin responder
2 · FALTA MONTO | La Rural — Conectividad | FALTA MONTO — presupuesto del 16/06 en PDF. Recotización a 100 Mbps pedida el 05/08, sin respuesta. | Esperando recotización
2 · FALTA MONTO | Grupo MET | FALTA MONTO TOTAL. Pagado USD 5.000 vía Mercury (INV-11, 31/07). Contacto: Lalo. Sus mails salientes fallaban: confirmar por WhatsApp. Descuento ~15M ARS. | Cerrado + señado
2 · FALTA MONTO | Higia Eventos | FALTA MONTO — presupuesto de Yanina Cruz del 22/06 en PDF. Ajuste pedido el 11/08, sin respuesta. Incluir desayuno VIP del domingo 8am. | Cerrado — esperando presupuesto ajustado
2 · FALTA MONTO | Gale Servicios | FALTA MONTO — cotización de Yanina Cruz del 22/06 en PDF. Proveedor exclusivo del predio. Mismo grupo que Higia. | Cerrado — esperando seña
2 · FALTA MONTO | Road Seguridad | FALTA MONTO — está en el XLS del 12/08. OJO: el archivo se llama "3 Y 4 DE OCTUBRE" y el esquema incluye el viernes 2 (montaje). VERIFICAR que cotizaron los 3 días. Contacto: Javier Celiz. Tarifa de junio: actualizar a octubre. | Negociación
2 · FALTA MONTO | Mobiliario / sillas | FALTA MONTO — presupuesto FDL del 07/08. FDL NO factura al exterior (usa un tercero que emite en USA). Casablanca sólo las 1.000 tapizadas. Sealquilatodo sin respuesta. | Negociación
2 · FALTA MONTO | Colorvox | FALTA MONTO — dos cotizaciones del 24/08 en PDF. Contacto: Alejandra Corzo / Héctor Caldera. | Cotización recibida
3 · A VERIFICAR | Chanes Seguros | MONTO CONFIRMADO por mail del 13/07. Confirmar si incluye IVA. Falta póliza emitida. | Cerrado — esperando seña
3 · A VERIFICAR | Leotex | REVISAR: existen DOS invoices 2601018, una por el 50% ($1.252.713) y otra por el TOTAL ($2.505.426, ref. 2601013). Confirmar cuál se pagó. | Facturado

## RESUMEN
RESUMEN POR ESTADO
Solo pesos argentinos: los $10.391.199 de FERROSVEL son pesos colombianos y van aparte. No incluye la fila unificada de Ambient, que duplica los dos presupuestos de catering.
Estado | Ítems | Total en pesos argentinos | Equiv. USD
Trabado / riesgo | 4
En gestión | 7 | 7646843.45
Cerrado, falta señar | 6 | 31148580.93 | 9835.64
Facturado / pagado | 11 | 31169538.06 | 25403.41
Descartado | 1 | 3358185.6 | 2276.74
TOTAL
CÓMO LEER LOS COLORES
Rojo — trabado: nadie puede avanzar hasta que se resuelva.
Azul — en gestión: hay ida y vuelta con el proveedor.
Naranja — cerrado, falta señar: el número está, falta la plata.
Verde — facturado o pagado.
Gris — descartado, se guarda por si se necesita.