## LEEME
Costo total del evento de Argentina · CMC 2026
La Rural, Pabellón Azul — montaje 2 de octubre, evento 3 y 4 de octubre de 2026.
Qué es esto | Unifica los presupuestos que llegaron por mail (jun-ago 2026) con la hoja "Argentina (3 oct-4 oct)" del master de inversión, para poder decir cuánto sale el evento de verdad y cuánto por persona.
Fecha de corte | Todo calculado al 02/09/2026.
Tipo de cambio | Celda TABLERO!C4, editable. $1.510, que es el dólar con el que viene trabajando Agustina. Se verificó contra dos de sus cifras: el montaje de $900.000 le da US$596 y el entelado de $24.500.000 le da US$16.225. Todas las conversiones de pesos a dólares salen de esa única celda.
Cómo leer los estados | Contratado = hay contrato o anticipo pagado. Cotizado = hay presupuesto formal por mail. Alternativa = segunda opción para el mismo ítem, NO suma al total. Otro país = es un gasto de otro evento de la gira, entra en cero. Reemplazado = estimado viejo que ya está cubierto por facturas reales, entra en cero. Sin cotizar = sólo hay un estimado del sheet, o ni eso.
Columna "% Argentina" | Es la parte de cada compra que se le imputa a este evento. Vale 100% en casi todo. Los pañuelos son una compra compartida con Uruguay y van al 65% (5.500 de 8.500 unidades); la gráfica de Uruguay va al 0%.
Regla del total | El total suma los ítems Contratado + Cotizado + Sin cotizar. Los marcados "Alternativa" quedan fuera para no duplicar (las sillas de La Rural vs las de FDL, y las LED de VMG contra la técnica integral de Prina).
IVA | Las cotizaciones argentinas casi todas vienen sin IVA. La columna IVA aplica la alícuota de cada una (21% general, 10,5% el servicio médico) para llegar al costo real.
Advertencia 1 — vencimientos | La cotización de Prina (técnica, el ítem más caro en pesos) tenía validez de 10 días y venció en junio. VMG se reserva recotizar si el dólar salta más de 15%. La Rural ajusta el saldo por IPC. Los pesos de este libro son de la fecha de cada cotización, no de hoy.
Advertencia 2 — huecos | Vuelos y alojamiento del equipo entran en cero: no hay cotización ni estimado. Tampoco están cotizados los ecobaños, la marquetería, el replanteo de sillas ni los cheques, escarapelas, diplomas, placas y manillas. El costo por persona es, por lo tanto, un piso.
Merch | Todo el merch sale de la carpeta de Drive "Presupuestos merch": nueve facturas reales (2601009 a 2601019) que reemplazan el renglón único de US$8.689 que traía el master. Los proveedores son argentinos (Remerasyestampados, Textil Ryu, Leotex, Derqui), no colombianos como decía la hoja PAGOS. Ver la hoja MERCH.
Merch — qué se pagó | Las gorras están pagadas al 100%. Pañuelos, lanyards y gráfica de Argentina tienen el 50% abonado. Las remeras y el bordado de las gorras no tienen nada pagado: se debe el 100%.
Merch — dos ajustes | Se sacaron dos duplicaciones: las cintas de Blocko eran el mismo ítem que los lanyards de Leotex ya contratados, y la gráfica de Uruguay (US$1.233) estaba cargada en el master con país = Argentina.
Advertencia 3 — facturación | FDL Eventos (sillas) y Vittal (servicio médico) todavía no confirmaron si pueden facturar a la empresa de EE.UU. Si no pueden, hay que resolver el circuito de pago antes de cerrar.
Fuentes de mail | La Rural infraestructura (criccio@larural.com.ar, 17/08) · La Rural conectividad (16/06) · Prina (18/06) · VMG (29/06) · Road Seguridad (12/08) · Vittal (28/08) · Higia + Gale (22/06) · Chanes Seguros (13/07) · Blocko (09/06) · FDL Eventos (07/08) · AmbientHouse (16/06).
Fuente de planilla | INVERSIÓN GIRA CUMBRE 2026.xlsx — hojas "Argentina (3 oct-4 oct)" y "PAGOS".

## COSTOS UNIFICADOS
Todos los costos de Argentina, bloque por bloque
Una fila por concepto. "Monto a usar" toma la cotización real cuando existe y el estimado del sheet cuando no.
Rubro | Proveedor | Detalle | Estado | Moneda | Monto sin IVA | IVA | Total moneda origen | % Argentina | Total USD | Estimado del sheet (USD) | Diferencia | Fuente
SEDE
Alquiler Pabellón Azul | La Rural (contrato CC-00957) | Locación 2 días de evento + 1 día de montaje | Contratado | USD | 75000 |  |  | 100% |  | 70000 |  | Contrato CC-00957 · hoja PAGOS del master (US$43.446 abonados el 27/04)
Subtotal Sede
INFRAESTRUCTURA
Armado de stands | La Rural — Jefatura de Infraestructura | Armado del stand de staff (100 m²), el de producción (menos de 50 m²) y el mobiliario del camarín de speakers. Falta pedirles los espejos. Las sillas del público van en su propia línea. | Cerrado | USD | 9270 |  |  | 100% |  |  |  | Definición de Agustina sobre el presupuesto de $66.494.708 del 17/08 · ver hoja AHORROS
Subtotal Infraestructura
MOBILIARIO
Sillas del público (5.500) | FDL Eventos | Presupuesto 026-2697, alquiler por 4 días: 1.000 sillas hotel caño gris tapizado negro ($7.000.000) + 4.500 sillas plásticas Munro reforzadas ($17.100.000) + flete ($1.700.000). NO incluye armado. | Cotizado | ARS | 25800000 | 21% |  | 100% |  | 16500 |  | Presupuesto FDL Eventos N.º 026-2697 del 07/08/2026 · pendiente de resolver facturación al exterior
Montaje, acomodación y desmontaje de sillas | En negociación | Montaje previo, acomodación el sábado a la noche después de la dinámica y desmontaje el domingo. | En negociación | ARS | 900000 |  |  | 100% |  |  |  | Negociación de Agustina · cerrar el número antes de firmar las sillas
Replanteo de sillas (ingeniero) | Sin cotizar | Replanteo del layout de sillas del pabellón. Confirmado que va aparte de la dirección técnica de La Rural. | Sin cotizar | USD |  |  |  | 100% |  |  |  | Pendiente de pedir presupuesto
Subtotal Mobiliario
TÉCNICA
Producción técnica | Cerrado por Agustina | Sonido, iluminación, video y LED. Cerrado en dólares. | Cerrado | USD | 60000 |  |  | 100% |  | 34000 |  | Negociación de Agustina · reemplaza la cotización vencida de Prina
Entelado | Cerrado por Agustina | Entelado del pabellón. Negociado a la mitad de lo que estaba cotizado. | Cerrado | ARS | 24500000 |  |  | 100% |  |  |  | Negociación de Agustina · US$16.000 aprox. al dólar de referencia
Circuito cerrado (CCTV) | Cerrado por Agustina | Circuito cerrado de cámaras para el pabellón. | Cerrado | USD | 6209 |  |  | 100% |  |  |  | Negociación de Agustina
Bonificado por el proveedor de técnica | Sin costo | 500 vallas y efectos especiales, sin cargo. Es lo que evita el gasto de vallado que estaba presupuestado. | Bonificado | USD |  |  |  | 100% |  |  |  | Negociación de Agustina
Subtotal Técnica
SERVICIOS
Conectividad WiFi | La Rural — Servicios de Conectividad | 2 redes privadas de 30 Mbps (técnica + staff/acreditación), del 2 al 4 de octubre | Cotizado | ARS | 1466063.84 | 21% |  | 100% |  | 800 |  | Mail conectividad@larural.com.ar 05/08/2026 · presupuesto N.º 2, base IPC junio (el del 16/06 era $1.438.728)
Seguridad y vigilancia | Road Seguridad S.A. | 263 horas de vigilancia (armado, evento y desarme) + planos de evacuación $715.000 + supervisión general $795.000 | Cotizado | ARS | 7218928.96 | 21% |  | 100% |  |  |  | Mail presupuestos@roadseguridad.com.ar 12/08/2026 (versión V3, lista para firmar)
Servicio médico | Vittal — Socorro Médico Privado | 1 UTIM TRI con dos médicos + enfermero/chofer, los tres días (2, 3 y 4 de octubre) | Cotizado | ARS | 6366521.27 | 10.5% |  | 100% |  |  |  | Mail vtomas@vittal.com.ar 28/08/2026 · tarifas actualizadas, sin consultorio
Limpieza | Higia Eventos | 205,5 horas de limpieza: auditorio, baños y guardarropas, del 2 al 5 de octubre | Cotizado | ARS | 3367440.91 | 21% |  | 100% |  |  |  | Mail higiaeventos 22/06/2026 (reenviado 29/06) · 50% de anticipo antes del armado
Retiro de residuos | Gale Servicios | Roll off con disposición final incluida. Cotización base abril 2026. | Cotizado | ARS | 1471608.62 | 21% |  | 100% |  |  |  | Mail higiaeventos 22/06/2026 (adjunto Gale) · se factura 100% por adelantado
Baños químicos — ecobaños | Sin cotizar | Decidido: ecobaños, no los químicos tradicionales. Más limpios, mejor a la vista y ecofriendly. Falta pedir presupuesto. | Sin cotizar | USD |  |  |  | 100% |  |  |  | Decisión de Agustina · pendiente de cotizar
Seguro de accidentes personales | Chanes Seguros | Cobertura MIA (muerte, invalidez y asistencia médica) para 150 personas, exigida por La Rural | Cotizado | ARS | 953151.93 |  |  | 100% |  | 400 |  | Mail nestor@chanesseguros.com.ar 13/07/2026 · premio único, cotizado para 15-19/07
Subtotal Servicios
MERCH
Pañuelos / pañoletas estampados (8.500) | REMERASYESTAMPADOS | Factura 2601012 del 20/06. Compra compartida Argentina + Uruguay: se imputa a Argentina el 65% (5.500 de 8.500 unidades, la misma proporcion que la grafica). El 50% ya esta abonado; el saldo se paga con la factura 2601019 por 5.276,51 USDT, de los cuales 3.429,73 son de Argentina. | Contratado | ARS | 13387500 | 21% |  | 65% |  |  |  | Drive · Presupuesto Pañuelos - Arg y Uru · facturas 2601012 (20/06) y 2601019 (16/08)
Remeras premium estampadas (250) | REMERASYESTAMPADOS | Factura 2601017 del 16/08, $14.110 por unidad. Sube de 230 a 250 unidades contra la factura original 2601011, al mismo precio unitario. SIN PAGAR: se debe el 100% (2.780,64 USDT). | Contratado | ARS | 3527500 | 21% |  | 100% |  |  |  | Drive · Presupuestos camisetas + pañoletas · factura 2601017 (16/08)
Bordado de gorras (940) | REMERASYESTAMPADOS | Bordado computarizado sobre las gorras que provee el cliente. Presupuesto del 03/07 con el descuento de $411.800 ya aplicado. Precio final, no lleva IVA. SIN PAGAR: se debe el 100% (1.721,95 USDT). | Contratado | ARS | 2643200 |  |  | 100% |  |  |  | Drive · Presupuesto gorras (compra y bordado) / Bordado · factura 2601016 (10/08)
Gorras Flex unicolor/bicolor (940) | TEXTIL RYU S.R.L. | Factura 2601009 del 20/06, pagada al 100% el 25/06. Es la compra de las gorras; el bordado va en su propia linea. | Contratado | ARS | 2224980 | 21% |  | 100% |  | 5000 |  | Drive · Compra de gorras · factura 2601009 · hoja PAGOS del master
Lanyards premium doble raso 25 mm (1.360) | LEOTEX | Sublimacion full print en ambas caras, 1.300 negros + 50 azules (la factura dice 1.360, la suma da 1.350: hay 10 de diferencia). Reemitida como 2601018 en USDT. OJO: la carpeta se llama "Nuevo pago - 50%" pero la factura viene por el total. | Contratado | ARS | 2070600 | 21% |  | 100% |  |  |  | Drive · Presupuesto Lanyards · facturas 2601013 (20/06) y 2601018 (16/08)
Grafica oficial CMC — Argentina | DERQUI IMPRESIONES | 5.500 hojas A4, 5.500 tarjetas, 1.030 credenciales, 5.500 mapas y 1.000 bolsas de friselina. Reemitida el 16/08 para cambiar el medio de pago a USDT. | Contratado | ARS | 3025260 | 21% |  | 100% |  |  |  | Drive · Factura/presu ARGENTINA · factura 2601014 (20/06, reemitida 16/08)
Grafica oficial CMC — Uruguay | DERQUI IMPRESIONES | NO ES DE ARGENTINA. 2.800 hojas A4, 2.800 tarjetas, 530 credenciales, 2.800 mapas y 1.000 bolsas de friselina, para el evento de Uruguay. Se deja a la vista en cero porque en la hoja PAGOS del master estaba cargada como Argentina: es el monto que no cerraba. | Otro pais | ARS | 1564626 | 21% |  | 0% |  |  |  | Drive · Factura/presu URUGUAY · factura 2601015 (20/06, reemitida 16/08)
Cintas portacredencial (1.300) — alternativa | Blocko | Cinta raso 25 mm impresa a 4 colores dos caras + mosqueton zamak, $1.346 c/u. Es el MISMO item que los lanyards de LEOTEX, que ya esta contratado y con anticipo pagado. Estaba sumando dos veces: ahora queda como alternativa descartada. | Alternativa | ARS | 1749800 | 21% |  | 100% |  |  |  | Mail hola@blocko.com.ar 09/06/2026 · descartada contra la factura 2601013 de LEOTEX
Marqueteria y enmarcado | Sin cotizar | Enmarcado de las certificaciones y los premios. Rubro nuevo, no estaba en ninguna planilla. | Sin cotizar | USD |  |  |  | 100% |  |  |  | Agregado por Agustina · pendiente de cotizar
Cheques, escarapelas, diplomas, placas y manillas | Sin cotizar | Lo unico del merch que las facturas de Drive NO cubren. Las camisetas, los mapas, las bolsas y las credenciales ya estan facturados arriba. | Sin cotizar | USD |  |  |  | 100% |  |  |  | Pendiente de cotizar · antes estaba dentro del estimado global de US$8.689
Estimado global de merch del master (reemplazado) | Varios | La hoja Argentina del master tenia US$8.689 en un solo renglon por contratos, cheques, escarapelas, bolsas, camisetas, mapas, diplomas, placas y manillas. Queda en cero como costo porque las facturas reales de arriba lo reemplazan; se conserva el estimado para poder comparar contra el presupuesto original. | Reemplazado | USD |  |  |  | 100% |  | 8689 |  | Hoja Argentina del master · reemplazado por las facturas 2601009 a 2601019
Subtotal Merch
CATERING
Catering VIP, staff y equipo | Grupo Ambient | Número final por las dos propuestas juntas: 600 lunchbox para los VIP + desayuno, almuerzo y cena para 150 personas. | Cerrado | USD | 14569 |  |  | 100% |  | 33820 |  | Cierre de Agustina con Grupo Ambient · reemplaza la estimación de $25.000.000
Food trucks | Sin costo | No los paga la producción. | Bonificado | USD |  |  |  | 100% |  |  |  | Confirmado por Agustina
Subtotal Catering
PRODUCCIÓN
Unifilas | A definir | Estimado del sheet, sin cotización | Sin cotizar | USD |  |  |  | 100% |  | 1200 |  | Hoja Argentina del master
Vallado (500 vallas) | Bonificado por técnica | Las 500 vallas las regala el proveedor de técnica. Estaban presupuestadas en US$1.250. | Bonificado | USD |  |  |  | 100% |  | 1250 |  | Negociación de Agustina
DJ | A definir | Estimado del sheet | Sin cotizar | USD |  |  |  | 100% |  | 500 |  | Hoja Argentina del master
Escoltas (2) | A definir | Estimado del sheet | Sin cotizar | USD |  |  |  | 100% |  | 1000 |  | Hoja Argentina del master
Master Mind Hit | A definir | Sala adicional | Sin cotizar | USD |  |  |  | 100% |  | 3000 |  | Hoja Argentina del master
Personal logístico | A definir | La hoja del master lo tiene en US$0 | Sin cotizar | USD |  |  |  | 100% |  |  |  | Hoja Argentina del master · valor en cero
Intercoms | Proveedor a confirmar | Ya comprados y pagados al 100%. El master los tenía en 2 cuotas al 24/08 y 23/09, sin abonar. | Cerrado | USD | 560 |  |  | 100% |  |  |  | Confirmado por Agustina el 03/09
Subtotal Producción
EQUIPO
Vuelos del equipo | Sin cotizar | No hay ninguna cotización de vuelos a Buenos Aires en el correo ni monto en la hoja del master | Sin cotizar | USD |  |  |  | 100% |  |  |  | No encontrado
Alojamiento del equipo | Sin cotizar | No hay cotización de hotel en Buenos Aires en el correo ni monto en la hoja del master | Sin cotizar | USD |  |  |  | 100% |  |  |  | No encontrado
Traslados internos y viáticos | Sin cotizar | Sin registro | Sin cotizar | USD |  |  |  | 100% |  |  |  | No encontrado
Subtotal Equipo
COSTO TOTAL DEL EVENTO

## TABLERO
Argentina en una pantalla
La Rural · Pabellón Azul · 3 y 4 de octubre de 2026
Tipo de cambio (ARS por USD) |  | 1510 | Dólar con el que trabaja Agustina. Verificado contra dos de sus cifras: $900.000 de montaje = US$596 y $24.500.000 de entelado = US$16.225. Editá esta celda y se recalcula todo el libro.
COSTO DEL EVENTO
Costo total (cotizaciones reales + estimados) |  |  | Suma de contratado, cotizado y lo que sólo tiene estimado. No incluye las alternativas descartadas.
Lo que decía el presupuesto original |  |  | Total de la hoja "Argentina (3 oct-4 oct)" del master: US$176.159.
Diferencia contra el presupuesto |  |  | Cuánto se corre el evento respecto de lo presupuestado, con los precios que hoy están sobre la mesa.
COSTO POR PERSONA
Base de cálculo | Personas | Costo por persona | Qué incluye
Aforo general | 5000 |  | Asistentes de entrada general según la hoja del master.
VIP | 1000 |  | Asistentes VIP.
Asistentes pagos (general + VIP) | 6000 |  | La base más útil para decidir el precio de la entrada.
Mastermind del martes | 246 |  | Actividad aparte, no comparte la mayoría de los costos.
Total de personas en el predio | 6108 |  | Asistentes pagos + 100 de staff + 8 del equipo interno.
Las bases en amarillo son editables: cambiá el aforo y el costo por cabeza se recalcula.
ESTADO DE LOS RUBROS
Contratado (hay contrato o anticipo) |  |  | Sede, las nueve facturas de merch e intercoms.
Cotizado (hay presupuesto formal) |  |  | Sillas, WiFi, seguridad, servicio médico, limpieza, retiro de residuos y seguro.
Sin cotizar (sólo estimado o nada) |  |  | Vuelos, alojamiento, ecobaños, marquetería, replanteo, unifilas, DJ, escoltas, Master Mind, personal logístico.
Alternativas descartadas (no suman)

## MERCH
Todo el merch, factura por factura
Carpeta de Drive "Presupuestos merch" · facturas 2601009 a 2601019 · emisor IIDAI LLC. Los proveedores son argentinos, no colombianos.
Proveedor | Ítem | Cant. | Factura | Fecha | Neto (ARS) | IVA | Total (ARS) | USDT de la factura | País | % Argentina | Costo Argentina (USD) | Falta pagar · regla 50% | Falta pagar · según factura | Nota
REMERASYESTAMPADOS | Pañuelos / pañoletas estampados | 8.500 | 2601012 → saldo 2601019 | 20/06 → 16/08 | 13387500 | 21% |  | 5276.51 | Argentina + Uruguay | 65% |  |  |  | La 2601019 ya viene emitida por el 50% restante. Falta definir con Uruguay como se reparte: aca se imputa el 65% a Argentina.
REMERASYESTAMPADOS | Remeras premium estampadas | 250 | 2601017 | 16/08 | 3527500 | 21% |  | 2780.64 | Argentina | 100% |  |  |  | Se debe el 100%. Sube de 230 a 250 unidades contra la factura original 2601011, al mismo precio unitario de $14.110.
REMERASYESTAMPADOS | Bordado computarizado en gorras | 940 | 2601016 | 10/08 | 2643200 |  |  | 1721.95 | Argentina | 100% |  |  |  | Se debe el 100%. Precio final sin IVA, con el descuento de $411.800 ya aplicado. Las gorras las provee el cliente.
TEXTIL RYU S.R.L. | Gorra Flex unicolor/bicolor | 940 | 2601009 | 20/06 | 2224980 | 21% |  |  | Argentina | 100% |  |  |  | Pagada al 100% el 25/06. Es la compra de la gorra, distinta del bordado.
LEOTEX | Lanyard premium doble raso 25 mm | 1.360 | 2601013 → 2601018 | 20/06 → 16/08 | 2070600 | 21% |  | 1632.2 | Argentina | 100% |  |  |  | A CONFIRMAR: la carpeta se llama "Nuevo pago - 50%" pero la factura 2601018 viene por el total, igual que la original. El master registraba un saldo de US$850.
DERQUI IMPRESIONES | Grafica oficial CMC — Argentina | — | 2601014 | 20/06 → 16/08 | 3025260 | 21% |  | 2384.73 | Argentina | 100% |  |  |  | A CONFIRMAR: la reemision del 16/08 viene por el total. El master registraba un saldo de US$1.839 al 13/09.
DERQUI IMPRESIONES | Grafica oficial CMC — Uruguay | — | 2601015 | 20/06 → 16/08 | 1564626 | 21% |  | 1233.35 | Uruguay | 0% |  |  |  | NO ES DE ARGENTINA. En la hoja PAGOS del master estaba cargada con pais = Argentina: es el monto que inflaba el total argentino.
Blocko | Cintas portacredencial (alternativa descartada) | 1.300 | presupuesto 09/06 | 09/06 | 1749800 | 21% |  |  | Argentina | 0% |  |  |  | Es el mismo item que los lanyards de LEOTEX, que ya esta contratado. Estaba sumando dos veces en la version anterior de esta planilla.
TOTAL IMPUTADO A ARGENTINA
CÓMO LEER LOS COLORES
Verde — pagado al 100%: la compra de las gorras de Textil Ryu.
Amarillo — 50% abonado, queda el saldo: pañuelos, lanyards y gráfica de Argentina.
Rojo — sin pagar nada, se debe el 100%: las remeras y el bordado de las gorras.
Gris — no suma al costo de Argentina: la gráfica de Uruguay y la cotización descartada de Blocko.
LO QUE IBA A COSTAR CONTRA LO QUE COSTÓ
Precios unitarios de merch.cmc2026.com al 06/07/2026, dólar $1.515. Compara el proveedor que traía Cumbre contra los proveedores argentinos que consiguió Agustina.
Producto | Cant. | Unitario Cumbre | Total Cumbre | Unitario Agustina | Total Agustina | Ahorro | Ahorro %
ARGENTINA
Remeras estampadas | 100 | 16.17 | 1617.16 | 9.31 | 931.35
Gorras negras | 1.000 | 9.9 | 9900.99 | 1.64 | 1636.96
Cinta colgante / lanyard | 1.000 | 1.25 | 1247.52 | 1 | 1004.95
Credenciales 10 × 13 cm | 1.000 | 0.57 | 574.65 | 0.48 | 475.06
Hojas A4 (contrato) | 5.500 | 0.2 | 1107.26 | 0.05 | 265.31
Tarjetas 21,5 × 10 cm (cheque) | 5.500 | 0.12 | 671.62 | 0.02 | 109.78
Bolsas de friselina, 2 colores | 1.000 | 1.14 | 1141.91 | 0.64 | 644.55
Pulseras tyvek — fuera de la comparación | 5.500 | 0.1 | 544.55
Subtotal Argentina
URUGUAY
Mapas de niveles de consciencia | 3.000 | 0.254 | 763 | 0.089 | 266.14
Escarapelas / credenciales | 600 | 1.322 | 793 | 0.475 | 285.03
Contratos (hojas A4) | 3.000 | 0.153 | 458 | 0.048 | 144.71
Cheques (tarjetas) | 3.000 | 0.127 | 382 | 0.02 | 59.88
Cordones con mosquetón — fuera de la comparación | 600 | 1.5
Subtotal Uruguay
TOTAL DE LA CANASTA — ARGENTINA + URUGUAY
La gorra sola explica la mitad del ahorro: el proveedor de Cumbre la cobraba US$9,90 y Agustina la consiguió a US$1,64. Sobre 1.000 unidades son US$8.264.
Las pulseras tyvek quedan fuera de los dos lados de la cuenta porque no hay precio comparable del lado argentino.
OJO: esta canasta NO es el total del rubro merch. Los pañuelos (US$6.973) y el bordado de gorras (US$1.750) no entran en la comparación, y las cantidades
del sitio no son exactamente las de las facturas finales (remeras 100 contra 250, gorras 1.000 contra 940). Sirve para medir el ahorro por precio unitario,
no para reemplazar el costo del rubro, que sale de las nueve facturas de arriba.
Uruguay va con su propio subtotal: US$2.396,00 contra US$755,77, US$1.640,23 de ahorro. Es la misma negociación con los mismos proveedores, pero NO entra en el costo del evento de Argentina.
Los cordones con mosquetón de Uruguay quedan fuera de la cuenta por la misma razón que las pulseras tyvek: no hay precio comparable del lado argentino.
Sumando los dos países, la canasta pasa de US$18.657,12 a US$5.823,74: US$12.833,38 de ahorro, un 68,8%.
TRES COSAS QUE HAY QUE CONFIRMAR
1) Lanyards y gráfica de Argentina: las facturas reemitidas en agosto vienen por el TOTAL, pero la carpeta y el master dicen que ya se abonó el 50%. Si las facturas están bien, hay que pagar US$2.008 más de lo que sale por la regla del 50%. Una sola consulta a LEOTEX y a Derqui lo resuelve.
2) Pañuelos: son 8.500 unidades compartidas entre Argentina y Uruguay y la factura no las separa. Acá se imputó el 65% a Argentina (5.500 de 8.500, la misma proporción que la gráfica). Si van todos a Argentina, el costo sube US$3.755.
3) La gráfica de Uruguay (US$1.233) estaba cargada en el master como Argentina. Ya quedó fuera del costo argentino, pero conviene corregirla también en el master para que no se arrastre.

## PAGOS
Cuánto se pagó, cuánto falta y cuándo
Sólo lo que está documentado. Lo que no tiene fecha acordada va abajo, en el resto.
Bloque | Concepto | Fecha | USD | Estado | De dónde sale
YA PAGADO
Sede | La Rural — anticipo del contrato | 27/04/2026 | 43446 | Pagado | Hoja PAGOS del master
Producción | Intercoms — 100% | ya comprados | 560 | Pagado | Confirmado por Agustina el 03/09
Técnica | Grupo MET — factura INV-11 | 31/07/2026 | 5000 | Pagado | Recibo de Mercury del 31/07
Merch | Pañuelos — 50% (parte Argentina) | 24/06/2026 | 3569.15 | Pagado | Master: 50% de US$10.982, imputado al 65%
Merch | Gorras — 100% | 25/06/2026 | 1825 | Pagado | Factura 2601009 de Textil Ryu
Merch | Lanyards — 50% | 25/06/2026 | 849 | Pagado | Hoja PAGOS del master
Merch | Gráfica Argentina — anticipo | 25/06/2026 | 642 | Pagado | Master: total US$2.481, saldo US$1.839
Pagado a hoy
FALTA PAGAR · CON FECHA
Sede | La Rural — saldo, cuota 1 de 2 | 24/08/2026 | 15777 | VENCIDA | Cronograma del master
Merch | Remeras (250) | ya facturado | 2780.64 | SIN PAGAR | Factura 2601017 del 16/08 · NO figura en el master
Merch | Bordado de gorras (940) | ya facturado | 1721.95 | SIN PAGAR | Factura 2601016 del 10/08 · NO figura en el master
Merch | Pañuelos — saldo (parte Argentina) | 13/09/2026 | 3429.73 | Programado | Factura 2601019 · 65% de 5.276,51 USDT
Merch | Gráfica Argentina — saldo | 13/09/2026 | 1192.37 | Programado | Master. La factura 2601014 viene por el total: a confirmar
Merch | Lanyards — saldo | 13/09/2026 | 816.1 | Programado | Master. La factura 2601018 viene por el total: a confirmar
Sede | La Rural — saldo, cuota 2 de 2 | 23/09/2026 | 15777 | Programado | Cronograma del master
Comprometido con fecha
De eso, vencido o facturado sin pagar
RESUMEN
Costo total del evento
Ya pagado
Falta desembolsar
de eso, con fecha acordada
de eso, todavía sin fecha
Las remeras y el bordado de gorras están facturados desde agosto y no figuran en el cronograma del master: son US$4.503 que hoy no están en ningún calendario.
El resto sin fecha son los rubros cerrados y cotizados que todavía no tienen forma de pago acordada: técnica, entelado, CCTV, catering, sillas y los servicios del predio.
Las facturas reemitidas de LEOTEX y Derqui vienen por el total aunque el master registra el 50% abonado. Acá se tomó la regla del 50%: si las facturas están bien, son US$2.008 más.

## DECISIONES
Decisiones abiertas que mueven el número
Cada fila cambia el costo total. Ordenadas por cuánto pesan.
Decisión | Opción A | Opción B | Diferencia | Qué hay que hacer
Infraestructura de La Rural | Presupuesto completo: $66.494.708 (US$43.461), con las 5.000 sillas y todo el mobiliario | Sólo panelería + dirección técnica + guardias: $16.858.366 (US$11.019). El mobiliario se compra aparte. |  | Agustina marca ítem por ítem qué se queda. La hoja INFRAESTRUCTURA tiene las 28 líneas del presupuesto para filtrar.
Montaje de las sillas | La Rural con las sillas incluidas y armadas | FDL Eventos + montaje/acomodación/desmontaje negociado en $900.000 |  | Con FDL a $31.218.000 más $900.000 de montaje son US$20.992 contra US$27.778 de La Rural. Cerrar el número del montaje y firmar.
Catering — cerrado | Grupo Ambient: US$14.569 por las dos propuestas | La planilla tenía US$33.820 estimados |  | Cerrado: 600 desayunos VIP (no 800) + comidas para 150 personas. US$19.251 por debajo de lo presupuestado. OJO: la factura 2601021 está calculada sobre 800 desayunos; pedirle a Ángeles que la reemita por 600 antes de pagar el anticipo.
Rubros nuevos sin cotizar | Ecobaños, marquetería de certificaciones y premios, replanteo de sillas con ingeniero | Hoy entran en US$0 |  | Pedir las tres cotizaciones esta semana. Son los últimos huecos que quedan además de vuelos y alojamiento.
Merch — el 50% que falta pagar | Regla del 50%: quedan US$9.941 por transferir en USDT | Según las facturas reemitidas en agosto: US$11.949 |  | Las facturas de LEOTEX (lanyards) y Derqui (gráfica ARG) vienen por el total aunque ya se abonó el 50%. Una consulta a cada proveedor cierra la diferencia. Lo urgente igual son las remeras (US$2.781) y el bordado de gorras (US$1.722): esos no tienen nada pagado.
Merch — cómo se reparten los pañuelos con Uruguay | Los 8.500 pañuelos se imputan 65% a Argentina (US$6.973) | Si van todos a Argentina: US$10.728 |  | La factura no separa las unidades por país. Definir el reparto con Uruguay antes de cerrar el número para el CEO.
Vuelos y alojamiento del equipo | Sin cotizar | Sin cotizar |  | No hay ni un mail ni una línea en el sheet. Con 8 personas de equipo interno, es el hueco más grande que queda.
Facturación al exterior | FDL Eventos y Vittal no confirmaron si pueden facturar a la empresa de EE.UU. | Buscar proveedores que sí facturen, o resolver un circuito de pago local |  | Resolverlo antes de firmar: puede trabar los dos contratos.

## AHORROS
Lo cotizado contra lo que se cerró
Cuánto se bajó rubro por rubro. La columna "Respaldo" dice si la referencia está documentada en el correo o si es un dato aportado.
Rubro | Referencia cotizada | Ref. en pesos | Ref. USD | Lo que se cerró | Cerrado en pesos | Cerrado USD | Ahorro USD | Ahorro % | Respaldo
Infraestructura — armado de stands | La Rural: panelería + dirección técnica + guardias | 16858366.2 |  | Armado del stand de staff, el de producción y el camarín |  | 9270 |  |  | Presupuesto de La Rural del 17/08 (mail criccio@larural.com.ar): panelería $9.938.187 más generales $6.920.179. Cerrado por Agustina en US$9.270.
Mobiliario — sillas y montaje | La Rural: 5.000 sillas imperio bordó, armado incluido |  | 28431 | FDL Eventos: 5.500 sillas + flete, más el montaje, la acomodación y el desmontaje |  | 17450 |  |  | Cifras de Agustina, sin IVA. Reemplaza la fila que estaba aparte como "sillas": es la misma negociación, estaba contada dos veces. Verificado: 17.450 al dólar de referencia son $26.698.500, que es el presupuesto FDL 026-2697 ($25.800.000) más los $900.000 del montaje. Agustina tiene los presupuestos anteriores para adjuntar.
Entelado | Primer presupuesto recibido |  | 25490 | Negociado por Agustina |  | 16500 |  |  | Cifras de Agustina, sin IVA. Verificado: 25.490 al dólar de referencia son $39.000.000 exactos, que es la primera cotización. Agustina tiene el presupuesto anterior para adjuntar.
Catering | Primera propuesta de Grupo Ambient | 30000000 |  | 600 lunchbox VIP + desayuno, almuerzo y cena para 150 personas |  | 14569 |  |  | Cierre informado por Agustina. En el correo está la propuesta de AmbientHouse del 16/06 a $28.500 + IVA por persona por día con base mínima de 480.
Merch e impresos | Proveedor de Cumbre, precios unitarios al 06/07 |  | 16261.12 | Proveedores argentinos conseguidos por Agustina |  | 5067.97 |  |  | Comparativa de merch.cmc2026.com al 06/07/2026 (dólar $1.515). Es una canasta cerrada de siete ítems: remeras, gorras, lanyards, credenciales, hojas A4, tarjetas y bolsas de friselina. Las pulseras tyvek quedan fuera de los dos lados porque no hay precio comparable. NO es el total del rubro merch: los pañuelos y el bordado de gorras no entran en esta comparación.
Vallado del público | Presupuestado en la hoja de Argentina |  | 1250 | 500 vallas bonificadas por el proveedor de técnica |  | 0 |  |  | Negociación de Agustina. Además bonifican los efectos especiales, que no estaban valorizados.
AHORRO TOTAL
TÉCNICA — la comparación no es directa
Se pidió cotización de técnica a NUEVE empresas el 13 y 14 de junio. Respondieron seis con número. El detalle completo está en la hoja COTIZACIONES TÉCNICA.
· Sound-Light (16/06): el PDF no se pudo abrir, el mail pesa 33 MB. El mail del 19/06 les dice que las otras estaban "prácticamente la mitad", lo que lo ubica por encima de los $100.000.000.
· Bonetto (17/06): $94.936.000 — sonido e iluminación $69.736.000, LED $20.720.000, CCTV $4.480.000. Grúas y efectos aparte (la chispa fría la cobra POR MINUTO).
· Prina (18/06): $48.885.000 + IVA = $59.150.850. Pero cotiza 40 m² de LED cuando el rider pide 65, y deja afuera grúas y energía. Vencida.
· 2MG (24/06): $45.000.000 con descuento + IVA = $54.450.000, más $19.202.700 de adicionales. Sonido más liviano, cotizado para "2000 / 5000 pax".
· Dixi Group (26/06): $82.000.000 + IVA = $99.220.000 llave en mano, con rigging completo, encomiendas y 4 máquinas de chispa fría.
· VMG (29/06): $15.276.250 con IVA, sólo las pantallas LED de 65 m².
POR QUÉ TÉCNICA NO ENTRA EN LA TABLA DE ARRIBA: Grupo MET cerró en US$60.000 ($90.600.000) y con el circuito cerrado el paquete queda cerca de $100.000.000.
Eso es prácticamente lo mismo que Dixi llave en mano y menos que Bonetto, pero está POR ENCIMA de 2MG y de Prina. Poner esa diferencia como ahorro no se sostendría
delante del CEO, porque los alcances no son iguales: Prina cotizó 38% menos de LED, 2MG un sonido más chico, y Grupo MET incluye lo que se agregó tras la visita al predio.
LO QUE SÍ SE SOSTIENE EN TÉCNICA: las 500 vallas y los efectos especiales van bonificados. Bonetto los cobra: $300.000 la máquina de humo y $600.000 POR MINUTO las dos de chispa fría.
Con los 6 disparos por día que pide el rider, en cualquiera de las otras propuestas eso es plata.
FALTA UNA SOLA COSA para cerrar el ahorro de técnica con un número: el PDF de Grupo MET con el alcance final. Es el único de los siete proveedores sin presupuesto escrito en el correo.

## COTIZACIONES TÉCNICA
Las siete propuestas de técnica que llegaron
Se pidió cotización a nueve empresas entre el 13 y el 14 de junio. Respondieron seis con número; Black-Out y 4A Latam nunca contestaron y una dirección rebotó.
Proveedor | Fecha | Contacto | Sin IVA | Con IVA 21% | USD al dólar de trabajo | Qué incluye | Qué queda aparte | Observaciones
Sound-Light | 16/06/2026 | ventas@sound-light.com.ar (Noelia Escudero) |  |  |  | Técnica integral sobre el pliego base. | Sin detalle: no se pudo abrir el adjunto. | El mail pesa 33 MB y el PDF no se puede extraer desde acá. Lo que sí está documentado es el mail del 19/06 en el que Agustina les dice que las otras cotizaciones estaban "prácticamente la mitad de lo cotizado por ustedes". Sobre las de esa fecha (Bonetto y Prina) eso lo ubica por encima de los $100.000.000.
Bonetto Sonido e Iluminación | 17/06/2026 | cristian@bonetto.net | 94936000 |  |  | Sonido e iluminación $69.736.000 · pantallas LED $20.720.000 · CCTV $4.480.000. 16 L-Acoustics Kiva II, 240 LED ST18-15, 322 truss box, consola Yamaha QL5. | Grúas (2 autoelevadores tijera x 3 días) $4.480.000 · máquina de humo $300.000 · 2 máquinas de chispa fría $600.000 POR MINUTO · minuto adicional $150.000. | Presupuesto PR26-287 V.1. El PDF viene con el texto vectorizado: hubo que renderizarlo a imagen para leerlo. No aclara si los valores llevan IVA. Dice expresamente "NO CONTEMPLA RIDER DE BANDA".
Prina | 18/06/2026 | valentin.andina@prina.net | 48885000 | 59150850 |  | LED 40 m² $6.700.000 · CCTV 2 cámaras $4.510.000 · sonido (16 Adamson Y10) $10.465.000 · iluminación $12.490.000 · RRHH y logística $14.720.000. | Incluye 2 máquinas Sparkular y máquina de humo. | OJO CON EL ALCANCE: cotiza 40 m² de LED (6×4 + 2 de 2×4) cuando el rider pide 65 m² (7×5 + 2 de 3×5). No incluye grúas, brazos articulados ni tijeras, ni la generación de energía. Validez de 10 días: vencida desde el 28/06.
2MG | 24/06/2026 | rocio.g@2mg.net | 45000000 | 54450000 |  | Sonido, video (LED 65 m², medida correcta), iluminación, CCTV, efectos especiales, RRHH y logística. Total de lista $53.655.470, con descuento especial $45.000.000. | Extras de iluminación $10.177.500 · escenario 13×3 m con pasarela $5.692.500. Los dos juntos suman $15.870.000 sin IVA. | Incluye certificación de planos por escribano, eléctrico matriculado y autoelevadora, hasta 8 puntos de colgado. El sonido es más liviano que el de los otros (12 gabinetes DVA T8) y el presupuesto dice "2000 / 5000 pax". Validez 15 días.
Dixi Group | 26/06/2026 | g.judcovski@dixieventos.com.ar | 82000000 | 99220000 |  | Llave en mano: sonido, iluminación (90 par LED, 6 beam, 8 wash), video (LED 65 m²), CCTV y rigging completo (6 puentes de 12 m, 14 aparejos de 1 T, motores). | Nada: es llave en mano. | Es el alcance más completo de todos. Incluye 4 máquinas de chispa fría con 8 disparos por día, plano general con puntos de colgado firmado por arquitecto, encomienda eléctrica de profesional matriculado y productores generales de técnica.
VMG Visual Solutions | 29/06/2026 | presupuestos@vmg-web.com | 12625000 | 15276250 |  | Sólo pantallas LED: 65 m² (7×5 central + 2 de 3×5), pitch 2.6 indoor blackface, con control, servidor y operador. | Todo lo demás. | NO ES COMPARABLE con las otras: es únicamente video. Sirve para poner precio al renglón de LED. No incluye estructuras de colgado, rigging, tarimas, entelados ni autoelevadores. Recotiza si el dólar salta más de 15%.
Grupo MET — ES EL QUE SE CONTRATÓ | sin PDF | lalo@somosgrupomet.com |  | 90600000 |  | Sonido, iluminación, video y LED por US$60.000. Aparte: entelado $24.500.000 y circuito cerrado US$6.209. | Bonifica 500 vallas y los efectos especiales, que en las otras cotizaciones se pagan. | ES EL ÚNICO DE LOS SIETE SIN PRESUPUESTO ESCRITO EN EL CORREO. Se revisó todo el Gmail: en el hilo con Lalo Aizenberg hay ocho idas y vueltas entre el 16 y el 30 de junio y una visita al predio el 30/06, pero nunca llegó un PDF. Lo único que hay es la factura INV-11 de Mercury por US$5.000, pagada el 31/07.
CÓMO LEER ESTA TABLA — Y POR QUÉ NO SE PUEDE RESTAR SIN MÁS
Los siete números NO cotizan lo mismo, así que la diferencia contra Grupo MET no es un ahorro hasta que se iguale el alcance:
· Grupo MET cerró en US$60.000 (unos $90.600.000) por sonido, iluminación, video y LED, con todo lo que se fue agregando después de la visita al predio del 30 de junio.
· Sumándole el circuito cerrado (US$6.209) el paquete de técnica queda cerca de los $100.000.000, que es prácticamente lo mismo que cotizó Dixi llave en mano ($99.220.000) y por debajo de Bonetto ($114.872.560 más grúas y efectos).
· En cambio queda POR ENCIMA de 2MG con descuento ($54.450.000 más $19.202.700 de adicionales = $73.652.700) y de Prina ($59.150.850).
· Pero Prina cotizó 40 m² de LED cuando el rider pide 65, y dejó afuera las grúas y la energía; y 2MG cotizó un sonido más liviano, para "2000 / 5000 pax".
Lo que sí está documentado y se sostiene solo:
· Sound-Light quedó afuera por precio, y hay un mail del 19/06 pidiéndoles que revisen porque las otras estaban "prácticamente la mitad".
· Los efectos especiales y las 500 vallas los bonifica Grupo MET. Bonetto los cobra: $300.000 la máquina de humo y $600.000 POR MINUTO las dos de chispa fría.
· Se pidieron nueve cotizaciones y se compararon seis. Ese trabajo está entero en el correo.
PARA CERRAR EL AHORRO DE TÉCNICA FALTA UNA SOLA COSA: el PDF de Grupo MET con el alcance final. Con eso se puede comparar contra el mismo alcance en Dixi, Bonetto, 2MG y Prina, y recién ahí poner un número.

## INFRAESTRUCTURA
Presupuesto de infraestructura de La Rural, línea por línea
Las 28 líneas del PDF del 17/08. Marcá SÍ o NO en la columna "¿Se queda?" y el subtotal se recalcula.
# | Bloque | Ítem | Precio (ARS) | USD | ¿Se queda? | Si se queda (ARS) | Nota
PANELERÍA (montaje de estructuras)
1 | PANELERÍA (montaje de estructuras) | Oficina de producción — 25 m² (panelería + puerta + iluminación) | 1314575 |  | SÍ
2 | PANELERÍA (montaje de estructuras) | Sala de staff — 100 m² (panelería + puerta + iluminación) | 5258300 |  | SÍ
3 | PANELERÍA (montaje de estructuras) | Depósito 8×8 para las 2.500 barras — 64 m² | 3365312 |  | SÍ |  | Depósito para las 2.500 barras de la dinámica.
MOBILIARIO · oficina de producción
4 | oficina de producción | Mesa redonda 1,60 ×2 | 236000 |  | NO
5 | oficina de producción | Silla imperio bordó ×10 | 85000 |  | NO
6 | oficina de producción | Sillón Valencia 2C ×2 | 254000 |  | NO
7 | oficina de producción | Sillón BRNO ×2 | 160000 |  | NO
8 | oficina de producción | Mesa ratona ×1 | 118000 |  | NO
9 | oficina de producción | Perchero de pie ×1 | 40000 |  | NO
10 | oficina de producción | Tacho de basura grande ×1 | 56300 |  | NO
MOBILIARIO · sala de staff
11 | sala de staff | Mesa redonda 1,60 ×5 | 590000 |  | NO
12 | sala de staff | Silla imperio bordó ×40 | 340000 |  | NO
13 | sala de staff | Perchero de pie ×1 | 40000 |  | NO
14 | sala de staff | Tacho de basura grande ×1 | 56300 |  | NO
MOBILIARIO · sala principal
15 | sala principal | Silla imperio bordó ×5.000 | 42500000 |  | NO |  | Reemplazadas por las 5.500 sillas de FDL Eventos.
16 | sala principal | Mesa 1,80 × 0,90 ×40 | 2500000 |  | NO
17 | sala principal | Mantel ×40 | 900000 |  | NO
18 | sala principal | Mantel redondo ×8 | 256000 |  | NO
MOBILIARIO · camarín de speakers
19 | camarín de speakers | Mesa redonda 1,60 ×1 | 118000 |  | NO
20 | camarín de speakers | Espejo ×1 | 79500 |  | NO
21 | camarín de speakers | Juego de living (sillones + mesa ratona) | 1103642 |  | NO |  | El mobiliario "más fino" del camarín: candidato a contratárselo a La Rural.
22 | camarín de speakers | Perchero de pie ×1 | 40000 |  | NO
23 | camarín de speakers | Tacho de basura grande ×1 | 56300 |  | NO
MOBILIARIO · escenario y técnica
24 | escenario y técnica | Mesa cocktail alta (escenario) ×1 | 45000 |  | NO
25 | escenario y técnica | Mesa alta para DJ ×1 | 62300 |  | NO
GENERALES
26 | GENERALES | Dirección técnica de todo el evento + replanteo | 5149179.2 |  | SÍ |  | Ojo: el replanteo de sillas va aparte, con ingeniero propio.
27 | GENERALES | Guardia eléctrica × 2 días | 865800 |  | SÍ
28 | GENERALES | Guardia técnica × 2 días | 905200 |  | SÍ
TOTAL del presupuesto de La Rural
Lo que se queda (marcado SÍ)
Lo que se saca (marcado NO)
Lo marcado hoy es el escenario provisional cargado en COSTOS UNIFICADOS: panelería + dirección técnica + guardias. Cambiá los SÍ/NO y llevá el nuevo total a esa hoja.